Приложение

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа "Город Архангельск" за 2022 год

- Сведения о муниципальных программах городского округа "Город Архангельск", реализация которых осуществлялась в 2022 году

В 2022 году реализовывались шесть муниципальных программ городского округа "Город Архангельск":

"Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 октября 2019 года № 1721, заказчиками которой являлись департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск", управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск", управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск", управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск", Администрация городского округа "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";

"Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 октября 2019 года № 1711, заказчиками которой являлись департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", Администрация городского округа "Город Архангельск";

"Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 октября 2019 года № 1704, заказчиками которой являлись Администрация городского округа "Город Архангельск", департамент финансов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск";

"Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 31 октября 2017 года № 1294, заказчиками которой являлись департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", Администрация городского округа "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";

"Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13 декабря 2011 года № 608, заказчиками которой являлись департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";

"Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 1 августа 2019 года № 1114, заказчиками которой являлись департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", Администрация городского округа "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск".

- Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальных программ городского округа "Город Архангельск" 
за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Единица изменения | Значения целевого индикатора | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Процент достижения |  |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" |
| Целевой индикатор 1. Удовлетворенность населения городского округа "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" в социальной сфере городского округа "Город Архангельск" | % | 91,0 | 91,0 | 100,0% |  |
| Целевой индикатор 2. Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа "Город Архангельск", обучающихся во вторую смену | % | 5,5 | 14,2 | 258,2% | Показатель не выполнен по причине вывода из эксплуатации зданий для проведения комплексного капитального ремонта МБОУ СШ № 23, Гимназия № 21, МБОУ СШ № 82. |
| Целевой индикатор 3. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 1 года до 6 лет | % | 85,8 | 87,5 | 102,0% | Перевыполнение показателя обусловлено увеличением количества детей, направленных в дошкольные группы, в связи с тем, что родители детей раннего возраста не готовы к посещению детского сада с году, места остаются свободными, дети с очереди направляются вновь |
| Целевой индикатор 4. Доля детей в возрасте 5 ‒ 18 лет, получающих в городском округе "Город Архангельск" услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 79,0 | 77,8 | 98,5% | Недостижение показателя связано с тем, что дополнительное образование не является обязательным, охвачено более 39 тысяч детей, проживающих на территории города Архангельска |
| Целевой индикатор 5. Удельный вес населения городского округа "Город Архангельск", участвующего в культурных мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры городского округа "Город Архангельск" | % | 300,0 | 432,7 | 144,3% | Превышение значения показателя связано с частичным снятием ограничений, установленных в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией, в частности с запретом проведения мероприятий на уличных площадках и 50-процентным заполнением зрительных залов; ростом качества проведения мероприятий. |
| Целевой индикатор 6. Удельный вес населения городского округа "Город Архангельск", систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 47,2 | 48,9 | 103,6% | Рост удельного веса населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, обусловлен снижением среднегодовой численности населения. |
| Целевой индикатор 7. Удельный вес обеспеченных мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на их получение и обратившихся в органы местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0% |  |
| Целевой индикатор 8. Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха, в общей численности детей городского округа "Город Архангельск" данной возрастной группы | % | 20,8 | 21,8 | 104,8% | Увеличение данного показателя связано с тем, что в каникулярное время 2022 года организованными формами отдыха охвачено большее количество детей. |
| Целевой индикатор 9. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в соответствующем году, к общей численности детей данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 9,1 | 8,0 | 87,9% | Снижение данного показателя обусловлено тем, что расходы на приобретаемое жилое помещение по жилищному сертификату осуществляются на основании предоставленных от лиц, которые относились к категории детей-сирот и родителей, оставшихся без попечения родителей и достигли возраста 23 лет, подтверждающих документов о переходе права собственности к ним жилого помещения |
| Целевой индикатор 10. Доля детей, состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации городского округа "Город Архангельск", от общего числа детей в возрасте от 0 до 17 лет, проживающих на территории городского округа "Город Архангельск" | % | 1,03 | 1,03 | 100,0% |  |
| Целевой индикатор 11. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, проведенных на территории городского округа "Город Архангельск" | % | 5,8 | 5,8 | 100,0% |  |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" |
| Целевой индикатор 1. Удовлетворенность населения городского округа "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" по решению вопросов, связанных с развитием территории городского округа "Город Архангельск" | % | 15,0 | 15,0 | 100,0% |  |
| Целевой индикатор 2. Уровень обеспеченности населения городского округа "Город Архангельск" услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта | % | 0,63 | 0,65 | 103,2% | Рост показателя связан с увеличением количества выпускаемого подвижного состава и снижением среднегодовой численности населения |
| Целевой индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск", отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск" | % | 4,70 | 6,70 | 142,6% | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск", проводимый на постоянной основе, в том числе с применением новых технологий, обеспечивает увеличение доли дорог, отвечающих нормативным требованиям. Также увеличению этого показателя способствовал рост финансового обеспечения на содержание автомобильных дорог 3 эксплуатационной категории, которые в общей протяженности дорог составляют 38%. |
| Целевой индикатор 4. Количество многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", в которых в результате реализации мероприятий по их капитальному ремонту и по ремонту жилых и нежилых помещений были улучшены условия предоставления жилищно-коммунальных услуг | Единиц | 1,00 | 1,00 | 100,0% |  |
| Целевой индикатор 5. Доля благоустроенной Администрацией городского округа "Город Архангельск" территории общего пользования городского округа "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году | % | 100,00 | 100,0 | 100,0% |  |
| Целевой индикатор 6. Доля объектов городского округа "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году | % | 100,00 | 100,0 | 100,0% |  |
| Целевой индикатор 7. Уровень обеспеченности городского округа "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией | % | 78,10 | 78,10 | 100,0% |  |
| Целевой индикатор 8. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием кредитных и заемных средств) за счет предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, от общего количества молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях | % | 4,30 | 4,99 | 116,1% | Увеличение числа семей, улучшивших жилищные условия |
| Целевой индикатор 9. Количество построенных, реконструированных и введенных в эксплуатацию объектов муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" | Единиц | 12 | 10 | 90,0% | Не принята в эксплуатацию дренажно-ливневая канализация по просп. Никольскому, в связи с непредставлением подрядчиком исполнительной документации. По воздушной линии электропередачи наружного освещения по ул. Мусинского была разработана проектная документация, в связи с просрочкой исполнения обязательств по контракту по проектированию линии МУП "Горсвет", отсутствовала возможность осуществления строительства данной линии в 2022 году. |

| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" |
| --- |
| Целевой индикатор 1. Удовлетворенность населения городского округа "Город Архангельск" качеством и количеством предоставляемых Администрацией городского округа "Город Архангельск" муниципальных услуг | % | 90,0 | 99,86 | 111,0% | По результатам мониторинга качества предоставления муниципальных услуг органами Администрации городского округа "Город Архангельск" в 2022 году |
| Целевой индикатор 2. Удовлетворенность населения городского округа "Город Архангельск" информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" | % | 85,0 | 85,0 | 100,0% |  |
| Целевой индикатор 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории городского округа "Город Архангельск" в соответствующем году | Единиц | 2 300 | 1 850 | 80,4% | Снижение значения данного показателя по итогам года произошло в связи с негативными последствиями, связанными с введением санкционных ограничений со стороны США и стран Евросоюза; объявление частичной мобилизации физических лиц; перерегистрация физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей на физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". |
| Целевой индикатор 4. Доля муниципального имущества, составляющего казну городского округа "Город Архангельск", от общего числа муниципального имущества городского округа "Город Архангельск" | % | 2,2 | 2,5 | 113,6% | Увеличение значения показателя произошло за счет увеличения в казне на конец года количества движимого имущества, а именно вновь приобретенных материальных запасов и производственного и хозяйственного инвентаря. Данное движимое имущество в текущем году будет передано на праве оперативного управления муниципальным учреждениям |
| Целевой индикатор 5. Оценка состояния готовности городского округа "Город Архангельск" к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Балл | 1 | 1 | 100,0% |  |
| Целевой индикатор 6. Оценка состояния готовности городского округа "Город Архангельск" по выполнению задач в области гражданской обороны | Балл | 1 | 1 | 100,0% |  |
| Целевой индикатор 7. Количество нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации в соответствующем году | Раз | 0 | 0 | 100,0% |  |

| Целевой индикатор 8. Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории городского округа "Город Архангельск" | Единиц | 16 | 18 | 112,5% | Эффективная реализация мер поддержки ТОС привела к увеличению их количества на территории городского округа "Город Архангельск" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор 9. Доля объектов туристского показа на территории городского округа "Город Архангельск", представленных на дорожных указателях, являющихся элементами системы навигации и ориентирования в сфере туризма, в общем количестве объектов туристского показа на территории городского округа "Город Архангельск", предлагаемых для самодеятельных туристов на Интернет-ресурсе о туристских ресурсах городского округа "Город Архангельск" | % | 14,7 | 14,7 | 100,0% |  |
| Целевой индикатор 10. Оценка состояния готовности городского округа "Город Архангельск" по выполнению задач в области профилактики терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" | Балл | 1 | 1 | 100,0% |  |
| Целевой индикатор 11. Оценка состояния развития институтов гражданского общества на территории городского округа "Город Архангельск" | Балл | 1 | 1 | 100,0% |  |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Архангельск" |
| Целевой индикатор 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в границах городского округа "Город Архангельск" от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству в соответствующем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0% |  |
| Целевой индикатор 2. Доля благоустроенных общественных территорий в границах городского округа "Город Архангельск" от общего количества общественных территорий, запланированных к благоустройству в соответствующем году | % | 100,00 | 79,50 | 79,5% | Подрядчиком нарушены сроки и условия исполнения муниципального контракта, не получено положительное заключение государственной экспертизы |
| Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" |
| Целевой индикатор 1. Количество объектов улично-дорожной сети, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году, шт. | Штук | 2,0 | 2,0 | 100,0 |  |
| Целевой индикатор 5. Количество отремонтированных проездов, к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствующем году | Штук | 43,0 | 54,0 | 138,9% | В связи с образовавшейся экономией увеличено количество объектов |
| Целевой индикатор 17. Количество подготовленных обоснований инвестиций в строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности городского округа «Город Архангельск» в соответствующем году | Штук | 1,0 | 1,0 | 100,0% |  |

| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск" |
| --- |
| Целевой индикатор 1. Количество переселенных жителей | Человек | 888 | 987 | 111,2% | Фактическое количество переселенных жителей (в т.ч. оплата исполнительных листов Администрацией городского округа "Город Архангельск" - 76 чел.) |
| Целевой индикатор 2. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены | Единиц | 65,0 | 43,0 | 66,2% | Фактическое количество расселенных домов |
| Целевой индикатор 3. Общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах | м. кв. | 59 935,11 | 65 986,35 | 110,1% | Фактическая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (оплата исполнительных листов Администрацией городского округа "Город Архангельск" – 2 115,1 кв.м) |

- Сведения об освоении бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальных программ городского округа "Город Архангельск", за 2022 год

| Наименование | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по муниципальной программе, тыс. рублей | Кассовое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| По муниципальным программам | Итого | 15 276 908,0 | 14 746 029,7 | 96,5% |
|  | Городской бюджет | 6 350 849,3 | 5 990 992,8 | 94,3% |
|  | Областной бюджет | 6 185 210,4 | 6 088 045,0 | 98,4% |
|  | Федеральный бюджет | 1 217 689,2 | 1 203 071,2 | 98,8% |
|  | Иные источники | 1 483 794,3 | 1 424 555,9 | 96,0% |
|  | Внебюджетные источники | 39 364,8 | 39 364,8 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" | Итого | 8 550 494,5 | 8 464 133,3 | 99,0% |
|  | Городской бюджет | 3 180 400,5 | 3 172 411,3 | 99,7% |
|  | Областной бюджет | 4 869 006,8 | 4 798 349,7 | 98,5% |
|  | Федеральный бюджет | 500 087,2 | 492 372,3 | 98,5% |
|  | Иные источники | 1000,0 | 1000,0 | 100% |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" | Итого | 3 114 739,3 | 2 992 115,1 | 96,1% |
|  | Городской бюджет | 1 900 904,3 | 1 805 304,3 | 95,0% |
|  | Областной бюджет | 881 400,5 | 857 556,6 | 97,3% |
|  | Федеральный бюджет | 294 263,3 | 291 083,0 | 98,9% |
|  | Внебюджетные источники | 38 171,2 | 38 171,2 | 100% |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" | Итого | 1 117 159,4 | 897 101,3 | 80,3% |
|  | Городской бюджет | 1 089 223,2 | 870 851,1 | 80,0% |
|  | Областной бюджет | 24 845,4 | 24 844,2 | 100,0% |
|  | Федеральный бюджет | 1 897,2 | 212,4 | 11,2% |
|  | Внебюджетные источники | 1 193,6 | 1 193,6 | 100,0% |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Архангельск" | Итого | 309 880,4 | 269 409,3 | 86,9% |
|  | Городской бюджет | 92 882,9 | 55 075,0 | 59,3% |
|  | Областной бюджет | 148 356,0 | 145 692,8 | 98,2% |
|  | Федеральный бюджет | 68 641,5 | 68 641,5 | 100,0% |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |

| Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" | Итого | 279 929,8 | 279 929,6 | 100,0% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городской бюджет | 54 929,8 | 54 929,6 | 100,0% |
|  | Областной бюджет | 225 000,0 | 225 000 | 100,0% |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск" | Итого | 1 904 704,6 | 1 843 341,1 | 96,8% |
|  | Городской бюджет | 32 508,6 | 32 421,5 | 99,7% |
|  | Областной бюджет | 36 601,7 | 36 601,7 | 100,0% |
|  | Федеральный бюджет | 352 800,0 | 350 762,0 | 99,4% |
|  | Иные источники | 1 482 794,3 | 1 423 555,9 | 96,0% |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |

- Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ

городского округа "Город Архангельск" за 2022 год

| № п/п | Наименование | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы | Уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Степень эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокая эффективность реализации |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" | 97,3% | 97,4% | 99,0% | 97,9% |
| 2. | Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" | 98,2% | 95,3% | 96,1% | 96,5% |
| 3. | Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск" | 88,7 % | 95,7% | 96,8% | 93,7% |
| 4. | Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" | 100,0% | - | 100,0% | 100,0% |
| Средняя эффективность реализации |
| 5. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Архангельск" | 89,8% | 81,7% | 86,9% | 86,2% |
| 6. | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" | 91,4% | 94,1% | 80,3% | 88,6% |
| Удовлетворительная эффективность реализации |
|  | - | - | - | - | - |
| Неудовлетворительная эффективность реализации |
|  | - | - | - | - | - |

___________