"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы

"Инновационная научно-исследовательская лаборатория под открытым небом

"Мир вокруг нас"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы\* | Срок реализации | | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" / муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" | ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия |
| Дата начала  (ДД/ММ/ГГ) | Дата окончания  (ДД/ММ/ГГ) |
| 1 | Заключение соглашения о предоставлении целевой субсидии | 15.04.2024. | 19.04.2024. | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск", МБДОУ Детский сад № 16 |  |
| 2 | Внесение изменений в ПФХД | 22.04.2024 | 24.04.2024 | МБДОУ  Детский сад № 16 | Коносова А.С. |
| 3 | Размещение ПФХД | 26.04.2024 | 26.04.2024 | МБДОУ  Детский сад № 16 | Коносова А.С. |
| 4 | Внесение изменений в План график | 26.04.2024 | 26.04.2024 | МБДОУ  Детский сад № 16 | Коносова А.С. |
| 5 | Размещение документации о закупке | 13.05.2024 | 17.05.2024 | МБДОУ  Детский сад № 16 | Коносова А.С. |
| 6 | Проведение закупок через портал малых закупок "А- маркет" | 20.05.2024 | 24.05.2024 | МБДОУ  Детский сад № 16 | Коносова А.С. |
| 7 | Заключение контракта с победителем на поставку | 27.05.2024 | 30.05.2024 | МБДОУ  Детский сад № 16 | Коносова А.С. |
| 8 | Доставка модулей инновационной лаборатории | 30.05.2024 | 24.06.2024 | МБДОУ  Детский сад № 16 | Коносова А.С. |
| 9 | Установка модулей, обустройство территории рядом с лабораторией | 25.06.2024. | 30.08.2024 | МБДОУ  Детский сад № 16 | Вагина Н.В. |
| 10 | Разработка программы занятий в инновационной научно-исследовательской лаборатории под открытым небом "Мир вокруг нас" | 01.06.2024 | 30.08.2024 | МБДОУ  Детский сад № 16 | Гапеенкова В.А. |
| 11 | Реклама проекта | 01.06.2023 | 30.08.2024 | МБДОУ  Детский сад № 16 | Гапеенкова В.А. |
| 12 | Открытие Инновационная научно-исследовательская лаборатория под открытым небом "Мир вокруг нас" | 02.09.2024 |  | МБДОУ  Детский сад № 16 | Вагина Н.В. |