|  |
| --- |
| ПриложениеУТВЕРЖДЕН |
| распоряжением Главымуниципального образования"Город Архангельск"от 19.04.2019 № 1197р |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**"Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на период до 2024 года"**

(далее – проект)

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | Создание комфортной и безопасной среды проживания на территории муниципального образования "Город Архангельск" |
| Задачи проекта | 1. Создание условий для обеспечения развития социально-экономического потенциала города Архангельска.
2. Повышение доступности и качества оказания услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, здраво-охранения в городе Архангельске.
3. Сохранение объектов культурного наследия.
4. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения города Архангельска.
5. Создание условий для строительства зданий гражданско-бытового назначения.
6. Обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием коммунальной и инженерной инфраструктуры.
7. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования города Архангельска.
8. Развитие и приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети города Архангельска.
9. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок.
10. Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории города Архангельска.
11. Создание условий для формирования и реализации инвести-ционных проектов.
 |
| Результат проекта | 1. Созданы условия для развития социально-экономического потенциала города Архангельска.
2. Обеспечена доступность общего образования в 1 смену обучения.
3. Обеспечена доступность дошкольного образования для всех детей соответствующего возраста.
4. Расширена сеть объектов культуры, физической культуры и спорта.
5. Обеспечена доступность высшего образования.
6. Обеспечено развитие учреждений здравоохранения.
7. Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия.
8. Увеличены объемы жилищного строительства на территории муниципального образования "Город Архангельск".
9. Снижен уровень ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилья в городе Архангельске.
10. Обеспечено развитие торгово-логистического потенциала города Архангельска.
11. Улучшены условия и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования "Город Архангельск".
12. Повышен уровень обеспеченности территории муниципального образования "Город Архангельск" инженерной и коммунальной инфраструктурой.
13. Увеличена протяженность улично-дорожной сети, приведенная в нормативное состояние (в том числе посредством ремонта и строительства новых объектов).
14. Повышен уровень благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск".
15. Обеспечена экологическая реабилитация территории города Архангельска.
16. Реализованы крупные инвестиционные проекты на территории города Архангельска.
 |
| Способы и формыреализации проекта | 1. Реализация мероприятий согласно приложению № 2 к настоящему паспорту проекта осуществляется ответственными органами и организациями в рамках своих полномочий.
2. Предусмотрена реализация следующих мероприятий:
3. разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2035 года;
4. оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
5. внедрение элементов цифровой экономики;
6. повышение квалификации муниципальных служащих;
7. строительство, реконструкция, проведение ремонта дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений высшего образования, культуры, физической культуры и спорта;
8. модернизация объектов в сфере здравоохранения;
9. реставрация объектов культурного наследия;
10. реновация на территории муниципального образования "Город Архангельск" жилищного фонда, в том числе путем развития застроенных территорий и переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;
11. строительство, реконструкция объектов гражданско-бытового назначения;
12. строительство, реконструкция, проведение ремонта автомо-бильных дорог, мостовых сооружений и прочих элементов транс-портной инфраструктуры города Архангельска;
13. обеспечение территории муниципального образования "Город Архангельск" необходимым уровнем коммунальной и инженерной инфраструктуры, в том числе путем реконструкции и модернизации объектов инженерной инфраструктуры города Архангельска;
14. экологическая реабилитация территории города Архангельска;
15. благоустройство дворовых и общественных территорий города Архангельска;
16. создание новых инвестиционных объектов.
 |
| Целевые индикаторырезультатов проекта,их значения по итогам 2024 года | Наличие утвержденной Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2035 года – да;удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" в социальной сфере муниципального образования "Город Архангельск" – 90,7%;удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", обучающихся по образовательным программам начального общего, среднего общего образования и дополнительным общеразвивающим программам, соответствующим требованиям федерального государ-ственного образовательного стандарта – 100%;удельный вес воспитанников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государ-ственного образовательного стандарта дошкольного образования – 100%;доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих в муниципальном образовании "Город Архангельск" услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы – 57%;удельный вес населения муниципального образования "Город Архангельск", систематически занимающегося физической культурой и спортом – 26%;реализованы 6 мероприятий по модернизации сферы здравоохранения;сохранено не менее 16 объектов культурного наследия на территории города Архангельска;введено в эксплуатацию не менее 100 тыс. кв.м жилых домов ежегодно;введено в эксплуатацию не менее 34 объектов гражданско-бытового назначения;удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" по решению вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования "Город Архангельск" – 45%;доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск", отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск" – 85%;доля благоустроенной Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" территории общего пользования муници-пального образования "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году – 100%;реализованы мероприятия по экологической реабилитации 2 водных объектов города Архангельска;реализовано не менее 6 инвестиционных проектов на территории города Архангельска. |
| Сроки реализации проекта | 2019 – 2024 гг. |
| Оценка финансового обеспечения проекта | Итого : 157 169 410,82 тыс. руб.в том числе:Городской бюджет – 2 844 182,14 тыс. руб.Областной бюджет – 30 448 391,25 тыс. руб.Федеральный бюджет –22 892 657,37тыс. руб.Внебюджетные источники – 100 981 298,07 тыс. руб.(приложение № 2 к Муниципальному проекту) |
| Куратор проекта | Шапошников Даниил Вадимович – заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам |
| Руководитель проекта | Засолоцкий Сергей Валерьевич – директор департамента экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_