### ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 15 марта 2024 г. № 447

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по обеспечению первичных мер

пожарной безопасности на территории городского округа

"Город Архангельск" в весенне-летний период 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель |
|  | Разработать и утвердить распорядительные документы (планы мероприятий и др.)  по подготовке муниципального жилищного фонда, подведомственных территорий, объектов экономики и организаций к весенне-летнему пожароопасному сезону, направленные на: | До 30 марта | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа "Город Архангельск",  МУП "Водоочистка", ООО "РВК-Архангельск", управляющие компании, товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ), кооперативные индивидуальные застройщики (далее – КИЗ), товарищества индивидуальных застройщиков (далее – ТИЗ), товарищества собст-венников недвижимости (далее – ТСН), садово-огороднические товарищества (далее – СОТ) |
| 1.1 | Приведение в надлежащее противопожарное состояние чердачных и подвальных помещений, лестничных клеток жилых домов | До 30 марта | Управляющие компании, ТСЖ, ТСН, КИЗ, ТИЗ, СОТ |
| 1.2 | Обеспечение контроля  за содержанием закрытыми на замки люков и дверей чердаков и подвалов | В течение планируемого пожаро-  опасного периода | Управляющие компании, ТСЖ, ТСН, КИЗ, ТИЗ, СОТ |
| 1.3 | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций стропил и обрешетки чердачных покрытий зданий 1 - 3 степеней огнестойкости | В течение планируемого пожаро-  опасного периода | Управляющие компании, ТСЖ, ТСН, КИЗ, ТИЗ, СОТ |
| 1.4 | Обеспечение исправного состояния систем электроснабжения | В течение планируемого пожаро-опасного периода | Управляющие компании, ТСЖ, ТСН, КИЗ, ТИЗ, СОТ |
| 1.5 | Обеспечение исправного технического состояния внутренних устройств газоснабжения и соблюдения правил пользования газом | До 30 марта | Управляющие компании, ТСЖ, ТСН, КИЗ, ТИЗ, СОТ |
| 1.6 | Выполнение плановых заданий  по ремонту отопительных печей, дымоходов, электропроводки, систем дымоудаления и противо-пожарной автоматики в жилых домах и организациях | В течение планируемого пожаро-  опасного периода | Управляющие компании, ТСЖ, ТСН, КИЗ, ТИЗ, СОТ |
| 1.7 | Организовать и провести мероприятия по приведению  в надлежащее противопожарное состояние территорий (очистке  от мусора, тары, сухой травянистой растительности и других горючих материалов) | До 20 апреля | Руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", управляющие компании, ТСЖ, ТСН, КИЗ, ТИЗ, СОТ |
| 1.8 | Организовать и провести проверки состояния источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, водные объекты, используемые  в целях пожаротушения). Организовать и обеспечить устранение выявленных  по результатам проверки недостатков | 15 мая –  1 июля | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа "Город Архангельск", МКУ ГО "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты",  ООО "РВК-Архангельск", МУП "Водоочистка", управляющие компании, ТСЖ, ТСН, КИЗ, ТИЗ, СОТ |
| 1.9 | Обеспечить надлежащее содержание подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения, площадок для установки пожарной техники для забора воды | В течение планируемого пожаро-  опасного периода | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск",  ООО "РВК-Архангельск",  МУП "Водоочистка", управляющие компании, ТСЖ, ТСН, КИЗ,  ТИЗ, СОТ |
|  | Организовать и провести заседания комиссий по обеспечению пожарной безопасности территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"  по вопросу подготовки к весенне-летнему периоду 2024 года  с приглашением представителей управляющих компаний, ТСЖ, ТСН, КИЗ, ТИЗ, СОТ и МКУ МО  "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" | До 29 марта | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать осуществление контроля за исполнением планов мероприятий по подготовке муниципального жилищного фонда, подведомственных территорий, объектов экономики и организаций  к весенне-летнему пожароопасному сезону | В течение планируемого пожаро-опасного периода | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа "Город Архангельск", ООО "РВК-Архангельск", управляющие компании, ТСЖ, ТСН, КИЗ, ТИЗ |
|  | Проверить наличие  и укомплектованность первичными средствами пожаротушения  и оповещения о пожаре  на территориях общего пользования в поселках Боры, Лесная речка, Турдеевск | До 14 апреля | МКУ ГО "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
|  | Провести работу, направленную на создание условий  для организации добровольной пожарной охраны  в подведомственных  учреждениях и организациях | В течение планируемого пожаро-опасного периода | Руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа "Город Архангельск", МКУ ГО "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
|  | Организовать работу по выявлению  и ликвидации несанкционированных свалок горючих отходов  и привлечению виновных лиц  к административной ответственности, предусмотренной частями 4, 6, 7 статьи 7.7 областного закона  от 3 июня 2003 года № 172-22-03  "Об административных правонарушениях" | В течение планируемого пожаро-опасного периода | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | В целях предупреждения загораний свалки твердых бытовых отходов организовать контроль за ее состоянием, обеспечить наружным противопожарным водоснабжением | С 20 апреля до окончания пожаро- опасного периода | ООО "Спецавтохозяйство по уборке города" |
|  | Организовать и провести работу  по очистке от тополиного пуха территорий, прилегающих к жилым домам, при необходимости задействовать для этих целей поливомоечные машины | Июль – август | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", управляющие организации, ТСЖ, ТСН, КИЗ, ТИЗ, СОТ, иные организации по обслуживанию жилищного фонда |
|  | Организовать и провести работу по выявлению и сносу ветхих расселенных домов и неплановых строений | В течение планируемого пожаро-  опасного периода | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать и провести работу  по выявлению мест возможного пребывания лиц без определенного рода занятий и места жительства. | В течение планируемого пожаро-опасного периода | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", УМВД России по городу Архангельску  (по согласованию) |
| 10.1 | Провести противопожарные инструктажи с данной категорией граждан |  | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Провести текущий ремонт неисправных пожарных водоемов  в соответствии с утвержденным планом на 2024 год | В течение планируемого пожаро-опасного периода | МКУ ГО "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
|  | Продолжить работу по выпуску  и распространению наглядно-изобразительных материалов  на противопожарную тематику  и оформлению уголков пожарной безопасности в социально значимых местах (образовательные учреждения, организации занимающиеся эксплуатацией жилищного фонда) | В течение планируемого пожаро-опасного периода | Отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа "Город Архангельск", их подведомственные учреждения, администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", МКУ ГО "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты", управляющие компании, ТСЖ, ТСН, КИЗ, ТИЗ, СОТ, МУ ГО "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" |
|  | В соответствии с распоряжением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 28 февраля 2022 года № 1061р провести обучение по дополнительным профессиональным программам  в области пожарной безопасности руководителей и должностных лиц отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа "Город Архангельск",  их подведомственных учреждений, администраций территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", ответственных за обеспечение пожарной безопасности  и допущенных к обучению персонала организаций мерам пожарной безопасности | До 15 мая | Руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа "Город Архангельск", их подведомственных учреждений, администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | В соответствии с приказом  МЧС России от 18 ноября  2021 года № 806 провести обучение  по дополнительным профессиональным программам  в области пожарной безопасности, руководителей и должностных лиц организаций, эксплуатирующих жилищный фонд ответственных  за обеспечение пожарной безопасности и допущенных  к обучению персонала организаций и населения мерам пожарной безопасности | До 15 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", управляющие организации, ТСЖ, ТСН, КИЗ, ТИЗ, СОТ, иные организации занимающиеся вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда |
|  | В соответствии с распоряжением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 28 февраля 2022 года № 1061р провести противопожарные инструктажи персонала отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа "Город Архангельск", их подведомственных учреждений, администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" | В течение планируемого пожаро-опасного периода | Руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа "Город Архангельск", их подведомственных учреждений, администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | В соответствии с приказом МЧС России от 18 ноября 2021 года  № 806, постановлением мэрии  г. Архангельска от 26 апреля  2013 года № 290, постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 3 сентября 2021 года № 1808 провести обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности | В течение планируемого пожаро-опасного периода | Управляющие организации, ТСЖ, ТСН, КИЗ, ТИЗ, СОТ, иные организации, занимающиеся вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда, администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", отделы по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" |
|  | Организовать и провести разъяснительную работу с детьми  и их родителями в образовательных учреждениях на родительских собраниях о правилах пожаро-безопасного поведения с доведением информации о складывающейся обстановке с гибелью детей  на пожарах | В течение планируемого пожаро-опасного периода | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск", образовательные учреждения |
|  | Информировать население через средства массовой информации: о пожарах с гибелью людей  и основных причинах  возникновения пожаров;  о действиях людей  при возникновении пожаров;  о правилах безопасного поведения на природе | В течение планируемого пожаро-опасного периода | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", МКУ ГО "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_