**По реализации национального проекта**

26.06.2020

Национальный проект "Жилье и городская среда"

Объекты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Благоустройство общественной территории | Подрядная организация | Работы |
| "Сквер на пересечении ул. Русанова - пр. Ленинградский" |
| 1 | C:\Users\PINIZH~1\AppData\Local\Temp\7zO8CE9A994\20200625_111017.jpg  | Заключен муниципальный контракт № 20000007 от 25.02.2020 с ООО "Желдорсервис"на выполнения работ по капитальному ремонту объекта. | Ремонт площадок и тротуаров – 45%, наружное освещение - 10%, демонтажные работы – 95%, закупка материалов и оборудования – 70%. Выполнена разбивка дорожек и разбивка осей под установку столбов освещения. Завершают установку бортовых камней. Установлена георешетка, выполняют засыпку песком и щебнем. Завезена брусчатка (серая). Выкопаны траншеи, выполняют укладку кабеля. |
| "Общественная территория, расположенная вблизи дома № 28 по ул. Партизанской (Северный территориальный округ)" |
| 2 | C:\Users\PinizhaninovaVS\Downloads\IMG_20200629_092745.jpg | Заключен муниципальный контракт № 20000001 от 13.02.2020 с ЗАО "Северная Роза" на выполнения работ по капитальному ремонту объекта "Общественная территория, расположенная вблизи дома № 28 по ул. Партизанской (Северный территориальный округ)".  | Устройство освещения, установка ограждения, установка бортового камня, устройство щебеночного основания, укладка геотекстиля, устройство основания для покрытия из кроши, закуплено оборудование. |
| "Сквер по ул. Воронина, 32 (территориальный округ Варавино-Фактория)" |
| 3 | C:\Users\PinizhaninovaVS\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG-245f0031be030c09b69076fd51b12b89-V.JPG | Заключен муниципальный контракт № 20000005 от 28.02.2020 с ООО "Альта-строй" на выполнения работ по капитальному ремонту объекта  | Ведутся работы по разборке бортовых камней, планировке территории, вывозу мусора, укладка щебня под установку бортового камня.  |
| Общественная территория в границах домов № 104, 106, 108 по ул. Воскресенской; № 32 по ул. Шабалина (Ломоносовский территориальный округ |
| 4 | C:\Users\PinizhaninovaVS\Downloads\IMG-20200629-WA0008 (1).jpg | Подрядная организация, осуществляющая строительство - ООО "Хоттабыч"Муниципальный контракт от 28.02.2020 № 20000004.Цена контракта 10 138 968,94руб.Ввод объекта в эксплуатацию – сентябрь 2020 г. | Начаты работы по капитальному ремонту объекта. В настоящее время выполняется демонтаж плиток. |
| Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в районе КЦ "Маймакса" |
| 5 | \\cfs2\DTS\Пинижанинова В.С\Лесотехническая 29 июня  (2).jpg | Подрядная организация, осуществляющая строительство - ИП Низамутдинов Р.Р.Муниципальный контракт от 12.02.2020 № 20000002.Цена контракта 1 875 999,60 руб.Ввод объекта в эксплуатацию – сентябрь 2020 г. | Начаты работы по капитальному ремонту объекта. Выполнена подготовка основания под устройство сцены. Производится сварка каркаса сцены. |
| Выполнен |
| 6 | C:\Users\PinizhaninovaVS\Downloads\IMG-20200627-WA0036.jpg | Подрядная организация, осуществляющая строительство - ООО "Хоттабыч".Муниципальный контракт от 11.03.2020 № 20000003.Цена контракта 2 900 317,16 руб.Ввод объекта в эксплуатацию – сентябрь 2020 г. | Начаты работы по капитальному ремонту объекта. Выполнена разборка существующих тротуаров, планировка территории, устройство дорожек из тротуарной плитки, основание под детское и спортивное оборудование. |

Срок окончания работ на объектах 1 сентября 2020 года.