**По реализации национального проекта**

25.09.2020г.

Национальный проект "Жилье и городская среда"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Благоустройство общественной территории | Муниципальный контракт, подрядная организация | Работы |
| Сквер на пересечении ул. Русанова - пр. Ленинградский (территориальный округ Варавино-Фактория) | | | |
| 1 | \\cfs2\DTS\Генин М.В\ФКГС фото\Сквер Русанова-Ленинградский Желдорсервис\25-09-2020_10-52-06\IMG_4780 (2).JPG | Муниципальный контракт № 20000007 от 25.02.2020 с ООО "Желдорсервис". Цена контракта  38 323 401,50 руб. | **Выполнены:** разбивка участка; демонтажные работы - разборка детского оборудования; демонтаж бортового камня; разборка дорожек; укладка геотекстиля и георешетки; кабельные трассы проложены; закладные под световые опоры заложены; устройство конструкций цветника и сцены (ж/б); установлены световые опоры; установка бортового камня; отсыпка песком и щебнем; укладка брусчатки на дорожках.  **Выполняется:** ведется устройство основания под дорожки; устройство арт-объектов; монтаж МАФов.  **Общая готовность 75 %.** |
| Общественная территория, расположенная вблизи дома № 28 по ул. Партизанской (Северный территориальный округ) | | | |
| 2 | C:\Users\GeninMV\Desktop\Генин М.В\Партизанская 28_Северная Роза\Партизанская 28 Северная Роза\30_07\IMG_20200731_082144.jpg | Муниципальный контракт № 20000001 от 13.02.2020 с ЗАО "Северная Роза". Цена контракта  15 252 829,99 руб. | Работы завершены и приняты. |
| Сквер по ул. Воронина, 32 (территориальный округ Варавино-Фактория) | | | |
|  |  | Муниципальный контракт № 20000005 от 28.02.2020 с ООО "Альта-строй".  Цена контракта  6 660 145,13 руб. | **Выполнено:** работы в соответствии с ПСД.  **Выполняется:** приемо-сдаточные мероприятия.  **Общая готовность 95%.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общественная территория в границах домов № 104, 106, 108 по ул. Воскресенской; № 32 по ул. Шабалина (Ломоносовский территориальный округ) | | | |
| 4 | \\cfs2\DTS\Генин М.В\ФКГС фото\Воскресенская Хоттабыч\25-09-2020_11-22-32\PHOTO-2020-09-25-11-14-21.jpg | Муниципальный контракт от 28.02.2020 № 20000004 с ООО "Хоттабыч".  Цена контракта  10 138 968,94 руб. | **Выполнено:** съемка/разбивка участка; изменены размеры парковочных площадок; получено согласование от ТГК-2 и Архоблгаза; кабельные трассы в траншеях; демонтаж дорожных плит; установлены опоры освещения; покрытие дорожек.  **Выполняется:** асфальтирование; озеленение; поставка МАФов.  **Общая готовность 80%.** |
| Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в районе КЦ "Маймакса" (Маймксанский территориальный округ) | | | |
| 5 | C:\Users\GeninMV\Desktop\Генин М.В\Сквер 12-й морской пехоты КЦ Маймакса_ИП Низамутдинов Р.Р\Сквер 12-й морской пехоты КЦ Маймакса_ИП Низамутдинов Р.Р\21_08\PHOTO-2020-08-21-15-03-08.jpg | Муниципальный контракт от 12.02.2020 № 20000002 с ИП Низамутдинов Р.Р. Цена контракта  1 875 999,60 руб. | Работы завершены и приняты. |
| Общественная территория по ул. Дачной, 38, 40 – ул. Воронина, 53, 55 (территориальный округ Майская горка) | | | |
| 6 | \\cfs2\DTS\Генин М.В\ФКГС фото\Дачная-Воронина Хоттабыч\25-09-2020_11-03-46\PHOTO-2020-09-18-13-19-15.jpg | Муниципальный контракт от 11.03.2020 № 20000003 с ООО "Хоттабыч".  Цена контракта  2 900 317,16 руб. | **Выполнено:** работы в соответствии с ПСД.  **Выполняется:** приемо-сдаточные мероприятия.  **Общая готовность 95%.** |
|  | Общественная территория "Набережная Северной Двины (от "Праги" до Железнодорожного моста)" | | |
| 7 | \\cfs2\DTS\Генин М.В\ФКГС фото\Прага\25-09-2020_12-39-49\IMG_4721.JPG | Муниципальный контракт от 20.08.2020 № 20000260 с ООО СК "Дельта - Строй". Цена контракта 39 938 434,35 руб.  Срок окончания работ 30.10.2020 | **Выполнено:** демонтаж б/камня.  **Выполняется:** закупка материалов; подготовка основания под б/камень; монтаж бортового камня; окраска парапета; фрезерование существующего а/б покрытия.  **Общая готовность 20%.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "Благоустройство территории "Молодежного сквера" | | | |
| 8 | \\cfs2\DTS\Генин М.В\ФКГС фото\Молодежный\25-09-2020_12-38-42\PHOTO-2020-09-17-13-56-31 (2).jpg | Муниципальный контракт от 19.08.2020 № 20000280 с ЗАО  "Северная роза". Цена контракта 44 765 712,03 руб.  Срок окончания работ 19.10.2020 | **Выполнено:** подготовительные работы; геодезические работы; кронирование и свод деревьев; устройство ограждения.  **Выполняется:** закупка материалов; изготовление арт – объектов; планировка территории.  **Общая готовность 25%.** |