**По реализации национального проекта**

**24.07.2020**

Национальный проект "Демография"

Объект "Детский сад на 280 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска"

Подрядная организация ООО "РК-Инвест". Строительство данного объекта планируется методом "под ключ" (проектирование, строительство, приобретение и монтаж оборудования, ввод объекта в эксплуатацию осуществляется одной организацией).

Идентификационный код закупки:

193290128442529010100101080010000000

Место расположения: территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:208

Краткая характеристика объекта:

Площадь застройки 2059,38 кв. м, площадь здания 3 499,37 кв. м, строительный объем 18 275,01 куб. м.

На первом этаже здания расположены 6 групповых ячеек для детей ясельного возраста. На втором этаже располагаются групповые ячейки для детей дошкольного возраста: 2 ячейки – для старшей группы, 2 ячейки – для подготовительной группы, 2 ячейки – для средней группы. Предусмотрено размещение музыкального и гимнастического залов. На этаже предусмотрены служебно-бытовые помещения. В состав служебно-бытовых помещений входят: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты специалистов, бухгалтерия, хоз. кладовая, туалет для персонала, комната уборочного инвентаря.

Ход работ на объекте по состоянию на 24.07.2020:

Свайные работы – 100%,

Подбетонка – 100%,

Бетонирование ростверка – 100%,

Фундаментные блоки – 100%,

Монтаж плит на отм. 0,000; 3,300; 6,600 – 100%,

Кирпичная кладка – 100%,

Отопление, водопровод, канализация по подвалу – 100%,

Отопление розлив чердак – 90%,

Перегородки 1 эт., 2 эт. – 100%,

Дренаж – 100%,

Установка окон – 95%,

Электромонтажные работы внутренние – 75%,

Штукатурные работы – 98%,

Фасад (утеплитель, подсистема) – 60%,

Кровля (антисептирование пиломатериалов, сборка стропил) – 90%,

Кровля (металлочерепица) – 50%,

Песчаная отсыпка дорожного полотна выезд на ул. Воронина – 90%,

Полы Пеноплекс – 95%,

Теплый пол – 100%,

Вентиляция – 50%,

Наружная канализация – 100%,

Теплотрасса: сваи, ростверк, лотки – 50%,

Наружное электроснабжение – 100%,

Благоустройство:

Бортовой камень – 10%,

Планировка – 50%.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2020 год.



