**По реализации национального проекта**

**26.06.2020**

Национальный проект "Образование"

Объект "Строительство школы на 860 мест в территориальном

округе Варавино-Фактория г. Архангельска".

Подрядная организация ООО "ОРТОСТ-ФАСАД".

Идентификационный код закупки

Место расположения: Местоположение: территориальный округ Варавино-Фактория, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:97

Краткая характеристика объекта:

трехэтажное здание школы на 860 мест, площадь застройки 6 147,3 м2, общая площадь 19 312,1 м2.

Ход работ на объекте по состоянию на 26.06.2020:

Бетонирование ростверка - 97 %,

укладка бетонных блоков стен подвала - 96%,

гидроизоляция фундамента-56%,

укладка плит перекрытия отм. 0,000 - 83%,на отм +3,600 - 66%, на отм. +7,500 - 60%, на отм +11,400 - 42 %,

кирпичная кладка наружных и внутренних стен 1 этажа – 78%, 2 этажа - 61%, 3 этажа - 50%,

устройство перегородкок - 41%,

установка парапетов - 42%,

устройство стропильной системы - 17%.

Ввод объекта в эксплуатацию 2021 год.

****

****