**Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 июня 2023 года | № | 47/135 |

**г. Архангельск**

### О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Архангельской городской Думы двадцать восьмого созыва

На основании пункта 20 областного закона от 08 ноября 2006 года № 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», с учетом постановления избирательной комиссии Архангельской области от 08.06.2023 № 46/351-7 «О проведении голосования на выборах в Архангельской области, назначенных на 10 сентября 2023 года, в течение нескольких дней подряд», от 08.06.2023 № 46/352-7 «О проведении дистанционного электронного голосования на выборах в Архангельской области, назначенных на 10 сентября 2023 года» Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск постановляет:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке   
и проведению выборов депутатов Архангельской городской Думы двадцать восьмого созыва (далее – план) (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением плана на секретаря комиссии В.А. Сироткину.

3. Направить для исполнения в окружные избирательные комиссии города Архангельска и Главе городского округа «Город Архангельск».

4. Разместить настоящее постановление на странице Октябрьской территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск в сети Интернет.

Председатель комиссии Т.В. Измикова

Секретарь комиссии В.А. Сироткина

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | Приложение  УТВЕРЖДЕН  постановлением Октябрьской территориальной избирательной комиссией, г. Архангельск  от 23.06.2023 № 47/135 |
|  | | | | | |
| **Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов**  **Архангельской городской Думы двадцать восьмого созыва 10 сентября 2023 года** | | | | | |
|  | | | Принятие решения о назначении: основных выборов депутатов Архангельской городской Думы двадцать восьмого- 21 июня 2023 года  Официальное опубликование решения о назначении выборов в газете «Архангельск - город воинской славы» - 23 июня 2023 года | | |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | | Исполнители | |
| **Избирательные участки** | | | | | |
| 1 | Уточнение перечня избирательных участков и (или) их границ в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) | вне периода избирательной кампании, в исключительных случаях не позднее | | глава городского округа «Город Архангельск» по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями города Архангельска | |
| 23.06.2023 | |
| в исключительных случаях не позднее | |
| 01.07.2023 | |
| 2 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | не позднее | | территориальные избирательные комиссии по согласованию с руководителем объекта, расположенного в труднодоступной или отдаленной местности, руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают | |
| 10.08.2023 | |
| в исключительных случаях  по согласованию с территориальной избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов, - не позднее | |
| 04.09.2023 | |
| 3 | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | не позднее | | командиры воинских частей по решению Октябрьской территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск | |
| 10.08.2023 | |
| в исключительных случаях по согласованию с территориальной избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов, - не позднее | |
| 04.09.2023 | |
| 4 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | не позднее | | глава городского округа «Город Архангельск», в соответствующих случаях - территориальная избирательная комиссия (в случаях, когда избирательные участки образованы на территориях воинских частей текст согласовывается с командиром соответствующей воинской части) | |
| 31.07.2023 | |
| об образованных территориальными избирательными комиссиями, командирами воинских частей - не позднее | |
| 06.09.2023 | |
| **Списки избирателей** | | | | | |
| 5 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию | сразу после назначения дня голосования | | глава городского округа «Город Архангельск», командиры воинских частей при организации голосования избирателей, проживающих в пределах расположения воинских частей, на общих избирательных участках; руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают, при организации голосования избирателей, находящихся в месте временного пребывания, на общих избирательных участках | |
| 6 | Представление сведений об избирателях в участковые избирательные комиссии, избирательных участков, образованных на территориях воинских частей, в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания избирателей | сразу после сформирования участковой избирательной комиссии | | руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают, в случае образования избирательного участка на территории организации; командир воинской части в случае образования избирательного участка на территории воинской части | |
| 7 | Информирование территориальных избирательных комиссий города Архангельска об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | еженедельно  со дня представления сведений | | глава городского округа «Город Архангельск», руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают, командиры воинских частей | |
| 8 | Составление списков избирателей в случае проведения досрочного голосования в целом на избирательном участке либо отдельных групп избирателей | не позднее чем за 4 дня до дня досрочного голосования | | территориальные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 9 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее | | территориальные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 29.08.2023 | |
| 10 | Составление списков избирателей для голосования на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, на территории воинской части | не позднее | | участковая избирательная комиссия на основании сведений об избирателях, представляемых соответственно главой городского округа «Город Архангельск», командиром воинской части | |
| 30.08.2023 | |
| в исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии | |
| 11 | Составление списка избирателей для голосования на избирательном участке, образованном в месте временного пребывания избирателей | не позднее | | участковая избирательная комиссия на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают, и личных письменных заявлений избирателей | |
| 07.09.2023 | |
| 12 | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии | не позднее | | территориальные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 30.08.2023 | |
| в случае проведения по решению территориальной избирательной комиссии досрочного голосования - не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | |
| 13 | Предоставление списков избирателей для всеобщего ознакомления и дополнительного уточнения | с | | участковые избирательные комиссии | |
| 30.08.2023 | |
| в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей; | |
| в случае проведения досрочного голосования – cо дня передачи первого экземпляра списка избирателей | |
| 14 | Реализация избирателем права подачи заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) (далее - заявление ДЭГ) в электронном виде через ЕПГУ | с 24.07.2023  до 24 часов  04.09.2023 | | избиратели, обладающие активным избирательным правом | |
| 15 | Реализация избирателем права отозвать заявление ДЭГ с использованием ЕПГУ | с 24.07.2023  до 24 часов  04.09.2023 | | избиратели, которые подали заявление ДЭГ | |
| 16 | Реализация избирателем права подачи в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей по месту временного пребывания | не позднее | | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части и избиратели, работающие вахтовым методом | |
| 07.09.2023 | |
| 17 | Рассмотрение заявления избирателя о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, проверка и устранение ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручение заверенной копии этого решения заявителю | в течение 24 часов, а с | | участковые избирательные комиссии | |
| 08.09.2023 | |
| по | |
| 10.09.2023 | |
| и в день досрочного голосования - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | |
| 18 | Уточнение списков избирателей | после получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | | участковые избирательные комиссии | |
| 19 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, заверение его печатью | не позднее 18 часов | | председатель и секретарь участковой избирательной комиссии | |
| 07.09.2023 | |
| 20 | Оформление при необходимости отдельных книг первого экземпляра списка избирателей | незамедлительно после подписания списка избирателей | | председатель участковой избирательной комиссии | |
| 07.09.2023 | |
| **Избирательные комиссии** | | | | | |
| 21 | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии города Архангельска | не позднее | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск | |
| 06.07.2023 | |
| 22 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в результате уточнения перечня избирательных участков | вне периода избирательной кампании в течение 60 дней со дня принятия решения об уточнении перечня, а в период избирательной кампании не позднее | | территориальные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 05.08.2023 | |
| Срок приема предложений составляет 30 дней | |
| 23 | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | в период с | | территориальные избирательные комиссии города Архангельска по решению избирательной комиссии Архангельской области | |
| 21.07.2023 | |
| по | |
| 10.08.2023 | |
| 24 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей; на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | не позднее | | территориальные избирательные комиссии города Архангельска из резерва составов участковых комиссий | |
| 25.08.2023 | |
| в исключительных случаях не позднее | |
| 07.09.2023 | |
| 25 | Запрет на подачу заявления о сложении полномочий члена избирательной комиссии за исключением случаев, когда оно подается в связи с тяжелой болезнью, стойким расстройством здоровья члена комиссии, его близких родственников | в период с | | члены избирательных комиссий c правом решающего голоса | |
| 28.08.2023 | |
| до дня установления итогов голосования, определения результатов выборов | |
| 26 | Рассмотрение обращений о нарушении закона, проведение проверки по этим обращениям и направление письменных ответов лицам, направившим обращения | в пятидневный срок, но не позднее | | избирательные комиссии | |
| 09.09.2023 | |
| по обращениям, поступившим | |
| с | |
| 08.09.2023 | |
| по | |
| 11.09.2023 | |
| - немедленно | |
| В случае проведения дополнительной проверки - не позднее чем в десятидневный срок | |
| 27 | Представление в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск списка назначенных в ТИК/ ОИК, УИК наблюдателей, из числа граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти Архангельской области, не более трех наблюдателей на каждый день голосования | не позднее | | избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов), зарегистрированный список кандидатов; зарегистрированный кандидат; Общественная палата Российской Федерации и Общественная палата Архангельской области | |
| 04.09.2023 | |
| в случае проведения досрочного голосования - не позднее чем за 3 дня до дня досрочного голосования | |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов** | | | | | |
| 28 | Опубликование в региональных государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение в сети Интернет списка политических партий, их структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений и направление его в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск | не позднее | | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | |
| 26.06.2023 | |
| 29 | Письменное извещение Октябрьской территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск, Управления Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата (кандидатов), списка кандидатов | не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при проведении мероприятия в пределах населенного пункта, в котором расположена ТИК, и не позднее за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за его пределами | | избирательные объединения | |
| 30 | Выдвижение списков кандидатов, кандидатов в депутаты.  Представление необходимых документов в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск | с | | избирательные объединения | |
| 24.06.2023 | |
| до 18 часов | |
| 24.07.2023 | |
| 31 | Представление в окружные избирательные комиссии города Архангельска документов о выдвижении кандидата в депутаты | с | | кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам и включенные в заверенные списки кандидатов по соответствующим округам (иные лица в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) | |
| 24.06.2023 | |
| но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы избирательных округов | |
| до 18 часов по местному времени | |
| 24.07.2023 | |
| 32 | Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам и представление соответствующих документов в территориальные избирательные комиссии города Архангельска | с | | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом | |
| 24.06.2023 | |
| (для кандидата в депутаты - не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы избирательных округов) | |
| до 18 часов по местному времени | |
| 24.07.2023 | |
| 33 | Проведение проверки соответствия порядка выдвижения кандидатов, списка кандидатов требованиям Федерального закона, областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» (далее - областной закон), достоверности сведений, представляемых при выдвижении кандидатов, списков кандидатов | незамедлительно после приема документов | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 34 | Принятие решения о заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об отказе в заверении списка (списков) | в течение трех дней со дня приема необходимых документов | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, | |
| 35 | Выдача решения о заверении списка кандидатов в депутаты с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, | |
| 36 | Реализация права на обжалование в избирательную комиссию Архангельской области решения об отказе в заверении списка кандидатов | в течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | | избирательное объединение | |
| 37 | Реализация права на обжалование в городской суд решения об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам или об исключении кандидата из соответствующего списка | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | | избирательное объединение | |
| 38 | Сбор подписей в поддержку списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу | со дня, следующего за днем заверения списка кандидатов | | избирательное объединение, за исключением политической партии (ее регионального или иного структурного подразделения), на которую распространяется действие пунктов 3-4, 6–7 статьи 35.1 Федерального закона | |
| 39 | Сбор подписей в поддержку кандидата в депутаты | со дня, следующего за днем получения территориальной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата; | | кандидаты в депутаты, за исключением выдвинутых политической партией (ее структурным подразделением), на которую распространяется действие пунктов 3-4, 6–7 статьи 35.1 Федерального закона | |
| кандидат в депутаты, выдвинутый избирательным объединением, - со дня, следующего за днем личного представления в ТИК необходимых документов, но не ранее дня заверения списка кандидатов | |
| 40 | Представление в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск, всех документов для регистрации списка кандидатов | не позднее 18 часов по местному времени | | уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по единому избирательному округу | |
| 24.07.2023 | |
| 41 | Представление в окружные избирательные комиссии города Архангельска всех документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу избирательным объединением или в порядке самовыдвижения | не позднее 18 часов | | кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам избирательными объединениями или в порядке самовыдвижения, либо уполномоченные представители избирательных объединений, выдвинувших кандидатов | |
| 24.07.2023 | |
| 42 | Проведение проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах | в течение 7 дней со дня предоставления подписных листов в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 43 | Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения о времени проведения проверки подписных листов | до проведения проверки подписных листов | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 44 | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации кандидата, списка кандидатов либо если для регистрации списка кандидатов требуется представить 200 и более подписей избирателей и количество недостоверных и (или) недействительных подписей составило 5 и более процентов от общего количества подписей, отобранных для проверки, - также копий иных документов, предусмотренных Федеральным законом, областным законом | не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 45 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, несоблюдения требований областного закона к оформлению документов, отсутствия каких-либо документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидата, списка кандидатов | не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 46 | Реализация права на внесение уточнения и дополнения в представленные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), замену представленного документа в случае, если он оформлен с нарушением требований законодательства представление отсутствующей копии документа | не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов | | кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, уполномоченный представитель избирательного объединения | |
| 47 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства, обращение о проверке сведений, представляемых кандидатами при выдвижении в соответствующие органы и организации | незамедлительно после приема документов | | территориальные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 48 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, представляемых кандидатами при выдвижении, и сообщение о результатах проверки избирательным комиссиям города Архангельска | в течение 10 дней со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | | структурные подразделения Управления по вопросам миграции УМВД по Архангельской области, УМВД по Архангельской области, Управление Минюста России по Архангельской области и НАО, иные органы и организации | |
| в течение 20 дней со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | | структурные подразделения Управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и НАО, Пенсионного фонда Российской Федерации, Управления ГИБДД УМВД Архангельской области, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и НАО, ГИМС, органы гостехнадзора, Центральный банк Российской Федерации и кредитные организации (через ЦИК России) | |
| 49 | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо о признании кандидата (кандидатов, включенных в список кандидатов), утратившим (утратившими) статус кандидата (кандидатов), либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов | в течение 10 дней со дня приема необходимых документов | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
|
|
| 50 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации соответственно кандидата, списка кандидатов с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение суток с момента принятия решения | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 51 | Передача в СМИ зарегистрированного списка кандидатов, данных о зарегистрированных кандидатах, а также сведений о выбытии кандидатов, списков кандидатов | в течение 48 часов с момента регистрации кандидата, списка кандидатов | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 52 | Реализация права на обжалование в избирательную комиссию Архангельской области решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, о признании кандидата (кандидатов), утратившим (утратившими) статус кандидата (кандидатов) | в течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | | кандидаты, избирательные объединения, в отношении которых вынесено такое решение, Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 53 | Реализация права на обжалование в городской суд решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в его регистрации, о признании кандидата (кандидатов), утратившим (утратившими) статус кандидата (кандидатов) | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | | кандидаты, избирательные объединения, в отношении которых вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого заверен или зарегистрирован по тому же избирательному округу, Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| **Статус кандидатов** | | | | | |
| 54 | Представление в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации списка кандидатов, кандидата | | уполномоченные представители избирательных объединений в отношении кандидатов, включенных в зарегистрированные списки кандидатов; зарегистрированные кандидаты по одномандатным избирательным округам | |
| 55 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, отказаться от дальнейшего участия в выборах, подав письменное заявление в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск | не позднее  25.08.2023  при наличии вынуждающих в тому обстоятельств не позднее  06.09.2023 | | кандидат, зарегистрированный кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов по единому избирательному округу | |
| 56 | Реализация права избирательного объединения исключить отдельных кандидатов из выдвинутого им заверенного (зарегистрированного) списка кандидатов по единому избирательному округу | не позднее | | уполномоченный орган избирательного объединения | |
| 25.08.2023 | |
| 57 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры путем подачи письменного заявления в окружные избирательные комиссии города Архангельска | не позднее | | кандидат, зарегистрированный кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу | |
| 02.09.2023 | |
| при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее | |
| 06.09.2023 | |
| 58 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, список кандидатов представив решение об отзыве в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск | не позднее | | уполномоченный орган избирательного объединения | |
| 02.09.2023 | |
| 59 | Подача заявления в соответствующий городской суд об отмене регистрации списка кандидатов, кандидата | не позднее | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска, избирательные объединения, списки кандидатов которых зарегистрированы, кандидаты, зарегистрированные по тем же избирательным округам | |
| 30.08.2023 | |
| 60 | Представление в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска заявления о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | с момента получения кандидатом, избирательным объединением подтверждения о приеме документов о выдвижении | | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата (кандидатов), список кандидатов; кандидаты, зарегистрированные по одномандатным избирательным округам | |
| 61 | Регистрация доверенных лиц | в течение 5-ти дней со дня поступления необходимых документов | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | | |
| 62 | Предоставление Октябрьской территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск, окружным избирательные комиссии города Архангельска безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан | с | | муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
| 23.06.2023 | |
| до даты сдачи Октябрьской территориальной избирательной комиссией, г. Архангельск  финансового отчета | |
| 63 | Представление в Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу списка соответствующих муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | не позднее | | орган местного самоуправления | |
| 29.06.2023 | |
| 64 | Представление в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее | | Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | |
| 04.07.2023 | |
| 65 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск по представлению Управления Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, СМИ | |
| 09.07.2023 | |
| 66 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в Октябрьску. территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск указанных сведений, информации об издании (организации, индивидуальном предпринимателе) и об опубликовании сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь и услуги | не позднее | | - муниципальные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий; | |
| 23.07.2023 | | -государственные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий; | |
|  | | -редакции специализированных печатных изданий в случае намерения предоставлять платную печатную площадь; | |
|  | | -редакции выходящих реже одного раза в неделю государственных периодических печатных изданий в случае намерения предоставлять платную печатную площадь; | |
|  | | - негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск СМИ, зарегистрированные не позднее 22 июня 2022г.; | |
|  | | - зарегистрированные редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, учрежденные избирательными объединениями (их структурными подразделениями); | |
|  | | - организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | |
| 67 | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет для целей предвыборной агитации, направление ее в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск | не позднее | | редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
| 23.07.2023 | |
| 68 | Подача заявки на участие в жеребьевках по распределению платных печатной площади и эфирного времени в муниципальные и государственные редакции печатных изданий, организации телерадиовещания | не позднее | | зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений | |
| 10.08.2023 | |
| 69 | Проведение жеребьевки по распределению платных (на основании письменных заявок) и бесплатных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации с последующей публикацией графика распределения бесплатного эфирного времени | после завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, не позднее | | редакции муниципальных периодических печатных изданий, муниципальные организации телерадиовещания, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, зарегистрированные списки кандидатов, Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск в отношении организаций телерадиовещания | |
| 10.08.2023 | |
| 70 | Проведение жеребьевки на основании письменных заявок по распределению платных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации | не позднее | | редакции государственных периодических печатных изданий, государственные организации телерадиовещания, выполнившие условия п.7 ст.58 областного закона, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, зарегистрированные списки кандидатов | |
| 10.08.2023 | |
| 71 | Реализация права на отказ от использования печатной площади, эфирного времени после проведения жеребьевки путем подачи письменного сообщения об этом в редакцию соответствующего СМИ | не позднее чем за 5 дней до дня публикации предвыборного агитационного материала, до выхода материала в эфир, а если выход материала в эфир должен состояться менее чем через 5 дней со дня проведения жеребьевки - в день жеребьевки | | зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений | |
| 72 | Представление в ПАО Сбербанк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | не позднее чем за 2 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала, предоставления эфирного времени | | зарегистрированный кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам; уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам | |
| 73 | Предоставление копии платежного документа с отметкой ПАО Сбербанк в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания об оплате стоимости эфирного времени, печатной площади | до предоставления печатной площади, эфирного времени | | зарегистрированные кандидаты или их уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам | |
| 74 | Подача в избирательную комиссию Архангельской области заявки на аккредитацию представителей средства массовой информации и прилагаемых к ней документов для осуществления полномочий, связанных с присутствием в помещениях для голосования в день голосования и в дни досрочного голосования, а также в помещениях избирательных комиссий, при установлении ими итогов голосования, определении результатов выборов | с | | главный редактор (либо обладающее соответствующими правами должностное лицо организации) средства массовой информации | |
| 11.07.2023 | |
| по | |
| 04.09.2023 | |
| в случае проведения досрочного голосования - не позднее чем за 3 дня до дня досрочного голосования | |
| 75 | Выдача аккредитационных удостоверений представителям средства массовой информации | не позднее чем через 15 дней после приема заявки, но не позднее чем за сутки до дня голосования (досрочного голосования) | | избирательная комиссия Архангельской области | |
| 76 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | не позднее | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, территориальные избирательные комиссии города Архангельска, участковые избирательные комиссии | |
| 30.08.2023 | |
| и не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | |
| 77 | Принятие решения об определении избирательных участков на информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | заблаговременно с учетом времени изготовления и доставки до избирательных участков | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск | |
| 78 | Агитационный период для: |  | |  | |
|  | - избирательного объединения | со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении списка кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам | | избирательные объединения, доверенные лица избирательных объединений, граждане Российской Федерации, общественные объединения в допускаемых законом формах и законными методами | |
| и до 0 часов | |
| 08.09.2023 | |
|  | - кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов | со дня представления в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск  списка кандидатов | | кандидаты, выдвинутые в составе списка кандидатов, в рамках эфирного времени, печатной площади, предоставленных соответствующим избирательным объединениям | |
| и до 0 часов | |
| 08.09.2023 | |
|  | - кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | со дня представления кандидатом необходимых для выдвижения документов в окружные избирательные комиссии города Архангельска | | кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам, граждане Российской Федерации, общественные объединения в допускаемых законом формах и законными методами | |
| и до 0 часов | |
| 08.09.2023 | |
| 79 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | с | | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения | |
| 12.08.2023 | |
| до 0 часов | |
| 08.09.2023 | |
| 80 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов и информационных материалов избирательных комиссий на территории каждого избирательного участка | не позднее | | Администрация городского округа «Город Архангельск» по предложению территориальных избирательных комиссий города Архангельска | |
| 10.08.2023 | |
| 81 | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов с избирателями | в течение 3 дней со дня подачи заявки | | собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на 23.06.2023 в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30% | |
| 82 | Письменное уведомление Октябрьской территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим избирательным объединениям, другим зарегистрированным кандидатам, другим избирательным объединениям | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения кандидату, избирательному объединению | |
| 83 | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению или доведение ее иным способом до сведения других кандидатов, зарегистрированных по соответствующему избирательному округу, других избирательных объединений | в течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск | |
| 84 | Оповещение уполномоченных представителей или доверенных лиц других избирательных объединений, других зарегистрированных кандидатов по соответствующему избирательному округу о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | не позднее чем за 3 дня до проведения встречи | | территориальная избирательная комиссия, по запросу которой командиром воинской части предоставлено помещение | |
| 85 | Представление в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов вместе со сведениями об организации (лице) -изготовителе и иными необходимыми сведениями, копией документа об оплате изготовления материала | до начала распространения соответствующих агитационных материалов (в том числе распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет) | | кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов | |
| 86 | Представление в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска копий агитационных материалов, предназначенных для размещения в СМИ, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в этих агитационных материалах (в случае использования таких изображений) | после направления (передачи) агитационного материала в СМИ и до начала его распространения | | зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов | |
| 87 | Публикация предвыборной программы политической партии в рамках использования бесплатной или печатной площади либо за плату из избирательного фонда соответственно кандидата, избирательного объединения не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет | не позднее | | политическая партия (ее региональное или местное отделение), выдвинувшая зарегистрированный список кандидатов, зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов | |
| 30.08.2023 | |
| 88 | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в т.ч. их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая Интернет) | с | | редакции СМИ, граждане и организации, публикующие (обнародующие) опросы и прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с проводимыми выборами | |
| 05.09.2023 | |
| по | |
| 10.09.2023 | |
| 89 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, включая размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая Интернет) | с | | избирательные объединения, кандидаты, иные физические и юридические лица | |
| 08.09.2023 | |
| до 20 часов | |
| 10.09.2023 | |
| 90 | Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств избирательного фонда) коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов, рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов | с | | избирательные объединения, кандидаты, иные физические и юридические лица | |
| 07.09.2023 | |
| по | |
| 10.09.2023 | |
| 91 | Предоставление в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск данных учета объема и стоимости предоставленных эфирном времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | не позднее | | организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий, независимо от форм собственности, предоставлявшие избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам печатную площадь, эфирное время, услуги по размещению агитационных материалов | |
| 20.09.2023 | |
| 92 | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | не менее трех лет после дня голосования | | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий | |
| 93 | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | | организации телерадиовещания | |
| **Финансирование выборов и представление отчетов** | | | | | |
| 94 | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов и их поступление в распоряжение Октябрьской территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск | по | | администрация городского округа «Город Архангельск» | |
| 03.07.2023 | |
| 95 | Откомандирование специалистов в распоряжение Октябрьской территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска в целях организации работы контрольно-ревизионной службы | не позднее | | государственные и иные органы, организации и учреждения, включая филиалы ПАО Сбербанк, территориальные учреждения ЦБ РФ в Архангельской области по запросу Октябрьской территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 23.07.2023 | |
| 96 | Открытие специального избирательного счета | после представления в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска документов о выдвижении и получения разрешения на открытие счета до представления документов для регистрации | | кандидаты (их уполномоченные представители по финансовым вопросам), уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательных объединений | |
| 97 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями | не позднее чем через 10 дней со дня поступления этих средств на специальный избирательный счет | | кандидаты (их уполномоченные представители по финансовым вопросам), уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательных объединений | |
| 98 | Возврат жертвователю добровольного пожертвования полностью (или частично) в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем размер, предусмотренный областным законом либо с нарушением закона | не позднее чем через 10 дней со дня поступления этих средств на специальный избирательный счет | | кандидаты (их уполномоченные представители по финансовым вопросам), уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательных объединений | |
| 99 | Представление в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета избирательных объединений, кандидатов и расходовании этих средств | не реже одного раза в неделю,  с | | филиал ПАО Сбербанк | |
| 31.08.2023 | |
| не реже одного раза в 3 операционных дня | |
| 100 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение о результатах проверки предоставляется в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | в пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | | Управление по вопросам миграции УМВД по Архангельской области, Управление Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Управление Федеральной налоговой службы России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | |
| 101 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходование этих средств | в трехдневный срок,  а с | | филиалы ПАО Сбербанк по запросу Октябрьской территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска, а также по соответствующему избирательному фонду – по требованию уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам, кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам | |
| 04.09.2023 | |
| – немедленно | |
| 102 | Направление в редакции СМИ сведений о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств | периодически, но не реже одного раза в две недели до | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 10.09.2023 | |
| 103 | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов | в течение трех дней со дня получения | | редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
| 104 | Прекращение финансовых операций по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования | с | | филиалы ПАО Сбербанк, за исключением специальных указаний по данному вопросу Октябрьской территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск, окружных избирательных комиссий города Архангельска | |
| 08.09.2023 | |
| 105 | Сообщение соответствующим избирательным объединениям, кандидатам поступившей в распоряжение Октябрьской территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренных п. 6 ст. 58 Федерального закона | Незамедлительно | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 106 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку | после дня голосования либо после принятия решения об отказе в регистрации списка кандидатов, кандидата, утрате статуса кандидата (кандидатов), отмене или аннулировании регистрации и до представления итогового финансового отчета | | избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов по единому избирательному округу, кандидат, гражданин, являвшийся кандидатом | |
| 107 | Закрытие специального избирательного счета | до дня представления итогового финансового отчета | | уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам, кандидаты (уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам), гражданин, являвшийся кандидатом | |
| 108 | Представление итогового финансового отчета в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | после принятия решения об утрате статуса кандидата (кандидатов), отказе в регистрации, отмене или аннулировании регистрации, но не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | | уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам, кандидаты (уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам), граждане, являвшиеся кандидатами | |
| 109 | Передача в СМИ копий финансовых отчетов избирательных объединений, кандидатов | не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 110 | Опубликование переданных Октябрьской территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск, окружными избирательными комиссиями города Архангельска СМИ итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | в течение 10 дней со дня их получения | | редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
| 111 | Представление в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов | не позднее | | участковые избирательные комиссии | |
| 20.09.2023 | |
| 112 | Представление в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов | не позднее  20.10.2023 | | территориальные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 113 | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений и закрытие этих счетов | с | | Филиал ПАО Сбербанк | |
| 09.11.2023 | |
| 114 | Представление отчета в Архангельскую городскую Думу о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений и направление их в СМИ | не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск | |
| **Избирательные бюллетени** | | | | | |
| 115 | Проведение жеребьевки в целях определения порядка, в котором в избирательном бюллетене помещаются наименования и эмблемы избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | после регистрации списков кандидатов не позднее | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск с участием уполномоченных представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов | |
| 10.08.2023 | |
| 116 | Утверждение формы избирательных бюллетеней, порядка контроля за их изготовлением | не позднее | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 20.08.2023 | |
| 117 | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней | не позднее | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 20.08.2023 | |
| 118 | Изготовление избирательных бюллетеней | не позднее | | полиграфическая организация по решению Октябрьской территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск | |
| 22.08.2023 | |
| 119 | Принятие решения об определении избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня | заблаговременно с учетом времени изготовления и доставки до избирательных участков | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск | |
| 120 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации | не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск | |
| 121 | Оповещение установленных законом лиц о месте и времени передачи избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | до дня передачи избирательных бюллетеней | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 122 | Передача избирательных бюллетеней по акту в участковые избирательные комиссии | в срок, установленный ТИК, но не позднее | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 06.09.2023 | |
| При проведении досрочного голосования - не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования | |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | | | |
| 123 | Безвозмездное предоставление помещений и необходимого оборудования в распоряжение участковых избирательных комиссий | не позднее | | государственные органы, государственные и муниципальные учреждения, их должностные лица, глава городского округа «Город Архангельск» | |
| 20.08.2023 | |
| 124 | Проведение досрочного голосования избирателей -отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях и т.п. местах | не ранее | | участковые избирательные комиссии по решению Октябрьской территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск, окружных избирательных комиссий города Архангельска | |
| 20.08.2023 | |
| по | |
| 09.09.2023 | |
| 125 | Принятие решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней в соответствии с п.1, 2 ст.63.1 Федерального закона | не позднее | | избирательная комиссия Архангельской области | |
| 03.07.2023 | |
| 126 | Проведение голосования в течение нескольких дней подряд по решению избирательной комиссии Архангельской области | 08.09.2023 | | участковые избирательные комиссии | |
|  | |
| 09.09.2023 | |
| 127 | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | c | | избиратели, которые имеют право быть внесенными или внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования | |
| 31.08.2023 | |
| не позднее 14 часов | |
| 10.09.2023 | |
| 128 | Подача в участковую избирательную комиссию заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | с | | избиратели, которые имеют право быть внесенными или внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования, имеющие подтвержденную учетную запись в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» | |
| 01.09.2023 | |
| и не позднее 24 часов | |
| 08.09.2023 | |
| 129 | Реализация права участия в дистанционном электронном голосовании | с 8 часов  08.09.2023  до 20 часов  10.09.2023 | | участник ДЭГ путем обращения на специальный портал в сети Интернет (vybory.gov.ru) | |
| 130 | Проведение голосования в день выборов | 10.09.2023 | | участковые избирательные комиссии | |
| с 8 00 до 20 00 по местному времени | |
| 131 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | | участковые избирательные комиссии | |
| 132 | Рассмотрение поступивших в день голосования до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при подсчете голосов, и принятие соответствующих решений, проведение итогового заседания и подписание протоколов об итогах голосования на избирательном участке | незамедлительно после подсчета голосов | | участковые избирательные комиссии | |
| 133 | Выдача заверенных копий каждого из протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования | немедленно после подписания протокола об итогах голосования по требованию члена УИК, члена вышестоящей избирательной комиссии с правом решающего голоса, работника ее аппарата, зарегистрированного кандидата, включенного в избирательный бюллетень, либо его уполномоченного представителя по финансовым вопросам или доверенного лица, уполномоченного представителя или доверенного лица избирательного объединения, наблюдателя, аккредитованного представителя СМИ | | участковые избирательные комиссии | |
| 134 | Направление в территориальные избирательные комиссии первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования с прилагаемыми документами | незамедлительно после подписания протоколов всеми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его (их) заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | | участковые избирательные комиссии | |
| 135 | Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в п. 131, вывешивание заверенной копии каждого протокола для всеобщего ознакомления | после подписания протоколов всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | | участковые избирательные комиссии | |
| 136 | Составление протокола о результатах выборов на территории соответствующего избирательного округа на основании протоколов участковых избирательных комиссий | не позднее | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 18.09.2023 | |
| 137 | Реализация права на обжалование в городской суд решения участковой избирательной комиссии об итогах голосования | в течение десяти дней со дня принятия решения об итогах голосования (указанный срок восстановлению не подлежит) | | избиратели по избирательному участку, на котором принимали участие в выборах, зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированный список кандидатов | |
| 138 | Определение результатов выборов по единому избирательному округу | не позднее | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск | |
| 18.09.2023 | |
| 139 | Проведение итогового заседания и подписание каждого экземпляра протокола о результатах выборов, принятие постановления о результатах выборов по соответствующему избирательному округу | не позднее | | окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 18.09.2023 | |
| 140 | Выдача заверенных копий первого экземпляра каждого протокола территориальных избирательных комиссий города Архангельска о результатах выборов | немедленно после подписания протокола о результатах выборов по требованию лиц, указанных в п.131 | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, территориальные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 141 | Предоставление второго экземпляра каждого протокола для ознакомления лицам, указанным в п. 131, вывешивание заверенной копии каждого протокола для всеобщего ознакомления | после подписания протоколов всеми присутствующими членами территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 142 | Передача общих данных о результатах выборов в СМИ | в течение одних суток после определения результатов выборов | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 143 | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет | по мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 4 часов | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 11.09.2023 | |
| в случае совмещения дня голосования - не позднее чем через 10 часов после окончания голосования; для избирательных участков, образованных в труднодоступных и/или отдаленных местностях, - не позднее чем через одни сутки после окончания голосования | |
| 144 | Реализация права на обжалование в городской суд решения территориальной избирательной комиссии о результатах выборов | в течение десяти дней со дня принятия решения о результатах выборов (указанный срок восстановлению не подлежит) | | зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированный список кандидатов | |
| 145 | Направление извещения об избрании зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами | незамедлительно после принятия решения о результатах выборов по соответствующему избирательному округу | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 146 | Представление в Октябрьскую территориальную избирательную комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей или сложении полномочий (о прекращении деятельности), не совместимых со статусом депутата | в 5-дневный срок после извещения об избрании депутатом | | зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами | |
| 147 | Реализация права отказаться от получения депутатского мандата, представив в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска письменное заявление | в 5-дневный срок после извещения об избрании депутатом | | зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами | |
| 148 | Определение общих результатов выборов | не позднее | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск | |
| 24.09.2023 | |
| 149 | Опубликование решения об общих результатах выборов | не позднее чем через 5 дней со дня принятия | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск | |
| 150 | Принятие решения о регистрации избранных депутатов | после официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, окружные избирательные комиссии города Архангельска | |
| 151 | Официальное опубликование результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом, каждым зарегистрированным списком кандидатов | не позднее | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск, | |
| 29.09.2023 | |
| 152 | Официальное опубликование данных об итогах голосования, включающей полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | не позднее  08.11.2023 | | Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г. Архангельск | |