«**ДОРОЖНАЯ КАРТА**»

по реализации инициативы «Спортивное детство – счастливое детство!»

проекта «Бюджет твоих возможностей»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Примерный срок реализации | | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации муниципального образования «Город Архангельск» / муниципальные учреждения муниципального образования «Город Архангельск» | Информация  об исполнении |
| Дата начала | Дата окончания |
| 1. | Организация процесса выделения средств МБОУ СШ № 49 на реализацию инициативы | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Департамент образования,  МБОУ СШ № 49 | Направлено ходатайство в департамент образования о предоставлении целевой субсидии на реализацию проекта.  Внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СШ № 49. |
| 2. | Заключение контракта на проведение работ по благоустройству школьной территории (устройство спортивной площадки) | 01.02.2020 | 01.05.2020 | МБОУ СШ № 49 | Проходит геодезическая разметка участков для определения видов работ и уточнения сметы. Заключение контрактов планируется в течение мая-июня 2020 года. |
| 3. | Выполнение работ по благоустройству территории: выравнивание площадки, закупка оборудования, монтаж оборудования | 01.05.2020 | 31.07.2020 | МБОУ СШ № 49 |  |
| 4. | Торжественное открытие школьной спортивной площадки | 01.08.2020 | 31.08.2020 | Департамент образования,  МБОУ СШ № 49 |  |