"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы "Школа – территория спорта"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы\* | Срок реализации | | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" / муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" | ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия |
| Дата начала  (ДД/ММ/ГГ) | Дата окончания  (ДД/ММ/ГГ) |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации | 15.04.2024 | 19.04.2024 | МБОУ Средняя школа № 30 | Барабанова Н.И., и.о. директора |
| 2 | Заключение соглашения о предоставлении целевой субсидии | 15.04.2024. | 19.04.2024. | МБОУ Средняя школа № 30, департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" | Барабанова Н.И., и.о. директора |
| 3 | Внесение изменений в ПФХД | 22.04.2024 | 24.04.2024 | МБОУ Средняя школа № 30 | Полысалова О.Б., ведущий документовед |
| 4 | Размещение ПФХД | 26.04.2024 | 26.04.2024 | МБОУ Средняя школа № 30 | Полысалова О.Б., ведущий документовед |
| 5 | Внесение изменений в План график | 26.04.2024 | 26.04.2024 | МБОУ Средняя школа № 30 | Полысалова О.Б., ведущий документовед |
| 6 | Размещение документации о закупке в системе ЕИС | 13.05.2024 | 17.05.2024 | МБОУ Средняя школа № 30 | Полысалова О.Б., ведущий документовед |
| 7 | Заключение контракта на проведение работ и поставку оборудования | 30.05.2024 | 16.06.2024 | МБОУ Средняя школа № 30 | Барабанова Н.И., и.о. директора |
| 8 | Земляные работы | 20.06.2024 | 31.07.2024 | МБОУ Средняя школа № 30 | Барабанова Н.И., и.о. директора |
| 9 | Устройство спортивного покрытия | 01.08.2024 | 26.08.2024 | МБОУ Средняя школа № 30 | Барабанова Н.И., и.о. директора |
| 10 | Установка и подключение мачт освещения | 01.08.2024 | 26.08.2024 | МБОУ Средняя школа № 30 | Барабанова Н.И., и.о. директора |
| 11 | Установка спортивного оборудования | 01.08.2024 | -26.08.2024 | МБОУ Средняя школа № 30 | Барабанова Н.И., и.о. директора |
| 12 | Торжественное открытие | 02.09.2024 |  | МБОУ Средняя школа № 30 | Барабанова Н.И., и.о. директора |