"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы "Место перезагрузки"

проекта "Бюджет твоих возможностей"- "Школьные истории"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | Ответственные | ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия | Информация о выполнении |
| Дата начала (ДД/ММ/ГГ) | Дата окончания (ДД/ММ/ГГ) |
|  | Поиск поставщиков в соответствии с требуемыми параметрами услуг и товаров. Разработка технических заданий и определение способа закупки | 01.03.2025 | 30.03.2025 | МБОУ СШ №45 | Контиевский Александр Андреевич Кунников Андрей Васильевич | Выполнено |
|  | Ходатайство в департамент образованияо предоставлении целевой субсидии на реализацию проекта с включением обоснования НМЦК для определения цены контракта  | 17.03.2025 | 14.04.2025 | Департамент образования Администрации ГО"Город Архангельск", МБОУ СШ №45 | Самыловская Наталья Викторовна | Выполнено |
|  | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели | 21.03.2025 | 22.04.2025 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МБОУ СШ №45 | Васильева Яна Алексеевна, Самыловская Наталья Викторовна | Выполнено |
|  | Внесение изменений в ПФХД МБОУ СШ №45 , утверждение ПФХД  | 24.03.2025 | 12.04.2025 | МБОУ СШ №45 | Самыловская Наталья Викторовна | Выполнено |
|  | Внесение изменений в План закупок и План – график  | 12.04.2025 | 19.04.2025 | МБОУ СШ №45 | Самыловская Наталья Викторовна | Выполнено |
|  | Проведение закупочных процедур | 20.04.2025 | 30.05.2025 | МБОУ СШ №45 | Порохина Анжела Владимировна |  |
|  | Заключение договоров на приобретение оборудования, проведение работ  | 20.04.2025 | 30.05.2025 | Исполнитель работ, МБОУ СШ №45 | Порохина Анжела Владимировна |  |
|  | Выполнение работ согласно техническим заданиям (закупка товаров, выполнение работ и услуг, установка оборудования) | 30.05.2025 | 17.08.2025 | Исполнитель работ, МБОУ СШ №45 | Исполнитель работ,Контиевский Александр Андреевич, Порохина Анжела Владимировна |  |
|  | Контроль за исполнением договоров, подписание актов приемки работ, товарных накладных | 17.08.2025 | 27.08.2025 | Департамент образования Администрации ГО"Город Архангельск", МБОУ СШ №45 | Контиевский Александр Андреевич |  |
|  | Торжественное открытие реорганизованного пространства в фойе школы "Место перезагрузки" |  | 15.09.2025 | Департамент образования Администрации ГО"Город Архангельск", МБОУ СШ №45 | Шевченко Евгения Владимировна |  |