"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы "Школьный театр"

проекта "Бюджет твоих возможностей" – "Школьные истории"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" / муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" | ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия | Информация о выполнении |
| Дата начала  (ДД/ММ/ГГ) | Дата окончания  (ДД/ММ/ГГ) |
| 1 | Заключение соглашения на субсидию иные цели | 19.03.2025 | 19.04.2025 | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск", МБОУ СШ №23 им. А.С. Пушкина | Чижова Наталья Владимировна | Выполнено |
| 2 | Подготовка помещения (актового зала) к занятиям по театральной деятельности и необходимого оборудование | 11.04.2025 | 30.04.2025 | МБОУ СШ №23 им. А.С. Пушкина | Поршнева Наталья Олеговна,  Мединская Екатерина Валерьевна | Выполнено |
| 3 | Тендер или аукцион, а так же выбор победителя на основе наилучшего соотношения цены. | 11.04.2025 | 30.04.2025 | МБОУ СШ №23 им. А.С. Пушкина | Чижова Наталья Владимировна,  Шестакова Ирина Юрьевна,  Поршнева Наталья Олеговна,  Мединская Екатерина Валерьевна | Выполнено |
| 4 | Закупка необходимых костюмы для театральных постановок, концертов, мероприятий | 01.05.2025 | 01.09.2025 | МБОУ СШ №23 им. А.С. Пушкина | Чижова Наталья Владимировна,  Шестакова Ирина Юрьевна,  Поршнева Наталья Олеговна,  Мединская Екатерина Валерьевна | Выполнено |
| 5 | Регистрация школьного театра в Реестре школьных театров в течение 30 дней с момента создания школьного театра. | 02.09.2025 | 30.09.2025 | МБОУ СШ №23 им. А.С. Пушкина | Поршнева Наталья Олеговна,  Мединская Екатерина Валерьевна |  |
| 6 | Торжественное открытие | 23.12.2025 | 23.12.2025 | МБОУ СШ №23 им. А.С. Пушкина | Поршнева Наталья Олеговна,  Мединская Екатерина Валерьевна |  |