УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 20 июня 2024 г. № 1012

**ПЛАН**

**по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города Архангельска, в 2024 году**

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Общие организационные мероприятия** | | | |
|  | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города Архангельска,  в 2024 году | Июнь | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  члены организационного комитета |
|  | Регулярный мониторинг территорий проведения уличных мероприятий фестиваля "Белый июнь", XXX фестиваля уличных театров, определение мест, требующих проведения работ по благоустройству и ремонтных работ, представление в министерство культуры Архангельской области графика работ по благоустройству и ремонтных работ в местах проведения мероприятий | В течение июня | Главы администраций Ломоносовского, Октябрьского, Варавино-Фактория и Соломбальского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск",  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | Формирование программ праздничных мероприятий | До 14 июня | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск", управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ"),  муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" (далее – МУК КЦ "Соломбала-Арт"),  муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" (далее – МУК "Ломоносовский ДК"),  муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система" (далее – МУК "ЦБС") |
|  | Подготовка сценарных планов праздничных мероприятий | До 18 июня | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  МУК "АГКЦ",  МУК КЦ "Соломбала-Арт",  МУК "Ломоносовский ДК",  МУК "ЦБС" |
|  | Разработка графика движения общественного транспорта  из территориальных округов города Архангельска к местам проведения общегородских праздничных мероприятий 21 – 30 июня и обратно, предусматривающего увеличением количества транспортных единиц  и их работы до 22:30 в указанные дни | До 20 июня | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация работы выездной торговли:  на площади у здания МУК "Ломоносовский ДК";  на просп. Чумбарова-Лучинского;  на набережной Северной Двины | 30 июня | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация и проведение на пл. Мира репетиции танцевальной акции "Танцуй, Архангельск!" | 29 июня  12:00 – 13:00 | МУК КЦ "Соломбала-Арт",  Творческое объединение Любови Крыловой |
|  | Организация и проведение на пл. Мира репетиции праздничной концертной программы, посвященной Дню города Архангельска | 29 июня  13:00 – 16:00 | МУК "АГКЦ" |
|  | Обеспечение работы дежурного электрика и точки подключения электропитания:  на Красной пристани;  пл. Мира | 30 июня  29 – 30 июня | Муниципальное унитарное предприятие "Горсвет" городского округа  "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение праздничных мероприятий звукоусиливающей  и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности:  площадь перед МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, д. 1;  площадь Мира | 30 июня | МУК "Ломоносовский ДК",  МУК "АГКЦ" |
|  | Обеспечение эвакуации транспортных средств, препятствующих проведению праздничных мероприятий | 30 июня | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Организация участия Главы городского округа "Город Архангельск"  в церемонии возложения цветов | 30 июня  12:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Приобретение и доставка цветов для возложения к стеле "Архангельск – город воинской славы" | 30 июня  11:45 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Основные мероприятия, посвященные празднованию Дня города Архангельска, в 2024 году** | | | |
| * 1. **Основные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города Архангельска, в 2024 году** | | | |
|  | Международный фестиваль "Белый июнь" (по отдельному плану) | 21 – 30 июня  10:00 – 22:30 | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Поморская филармония",  Фонд развития культуры и искусства Архангельской области |
|  | ХХХ Фестиваль уличных театров (по отдельному плану) | 25 – 30 июня | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Архангельский молодежный театр" |
|  | Премьера мультипликационного фильма "Архангельск. На крыльях истории", созданного в рамках проекта "Мультсериал к 440-летию Архангельска. Истории, которые рассказывают улицы" в МУК "АГКЦ" | 25 июня  17:00 | МУК "АГКЦ" |
|  | Мероприятие по случаю присвоения скверу у здания муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" имени В.П. Резицкого | 25 июня  18:30 | МУК "АГКЦ" |
|  | Церемония по случаю установки памятного знака в честь  Я.И. Лейцингера на общественной территории на пересечении  просп. Советских космонавтов и ул. Поморской | 27 июня  15:00 | МУК КЦ "Соломбала-Арт",  департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Открытие уличной выставки в рамках проекта "Люди. События. Лица"  на наб. Северной Двины напротив здания историко-архитектурного комплекса "Архангельский гостиные дворы" | Дата и время уточняются | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Торжественный вечер, посвященный 440-летию города Архангельска в ГБУК АО "Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова" | 28 июня  15:00 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  управление муниципальной службы и кадров Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск",  МУК "АГКЦ" |
|  | Церемония возложения цветов к стеле"Архангельск – Город воинской славы" | 30 июня  12:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Танцевальная акция "Танцуй, Архангельск!" на пл. Мира | 30 июня  12:00 – 13:00 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  МУК "АГКЦ" |
|  | Творческая программа "Архангельская АЗБУКА" для семейной аудитории, включая концертную программу на пл. Мира,  на наб. Северной Двины от ул. Свободы до ул. Карла Маркса | 30 июня  12:00 – 17:00 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  [муниципальные](http://northernmaritime.ru/) учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Открытая студия "Литературный Архангельск" в Литературном сквере  на пр. Чумбарова-Лучинского | 30 июня  12:00 – 17:00 | МУК "ЦБС" |
|  | Выставка-ярмарка "Архангельск – город мастеров" на пр. Чумбарова-Лучинского | 30 июня  12:00 – 17:00 | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Татаро-башкирский праздник "Сабантуй" на площади перед зданием МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, 1 | 30 июня,  12:00 – 15:00 | МУК "Ломоносовский ДК",  региональная общественная организация татарской национально-культурной автономии Архангельской области |
|  | Выпускной на Северной Двине в рамках направления "Белый июнь. Выпускной" фестиваля "Белый июнь" | 30 июня  с 20:00  до 22:30 | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск",  Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Поморская филармония",  Фонд развития культуры и искусства Архангельской области |
|  | Соревнования по пляжному футболу и волейболу на городском пляже  в районе площади Мира (по отдельному плану) | 29 – 30 июня | Управление по физической культуре  и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Городские соревнования по гребле на байдарках и каноэ в акватории Северной Двины (по отдельному плану) | 30 июня  12:00 | Управление по физической культуре  и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск",  СШОР им. Соколова Л.К. |
|  | Первенство города Архангельска по парусному спорту,  среди учебно-парусных судов в акватории Северной Двины от ул. Логинова до Красной пристани  (по отдельному плану) | 30 июня 12:00 | Управление по физической культуре  и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск" МБУ ДО СШ Парусный центр Норд им. Ю.С. Анисимова |
| **2.2. Основные мероприятия, приуроченные к 440-летию города Архангельска** | | | |
|  | Конкурс творческих работ "Мир глазами детей", посвященный 440-летию города Архангельска | Май – июнь | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Центр технического творчества, спорта и развития детей "Архангел" |
|  | Акция "Город счастливых детей", посвященная 440-летию города Архангельска | Май – октябрь | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск",  руководители образовательных организаций |
|  | Художественная выставка "Город, в котором я живу" | 7 июня – 7 июля | Выставочный зал АРО ВТОО  "Союз Художников России" |
|  | Работа радиолюбителей Архангельского регионального отделения в эфире специальным позывным сигналом R440AR ("Россия 440 Архангельск"). Срок действия позывного 15 июня – 14 июля 2024 года.  Выход в эфир юбилейной радиостанции с исторических мест города: историко-архитектурный комплекс "Архангельские Гостиные дворы, Новодвинская крепость, Соломбальская судоверфь, островные территории и другие.  Активация соответствующей радиолюбительской дипломной программы "Мы славим тебя, Архангельск!".  Публичная демонстрационная работа радиолюбителей в эфире во время массовых мероприятий в рамках фестиваля "Белый июнь"  (место площадки по согласованию) | 15 июня –14 июля | Региональное отделение  по Архангельской области  Общероссийской общественной организации радиоспорта  "Союз радиолюбителей России" |
|  | Концерт-посвящение к 440-летию Архангельска "Любимый город" в ГБУК АО "Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова | 29 июня | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Государственный академический Северный Русский народный хор" |
|  | Фотопроект "Живописный город" | Июнь | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" (далее – ГБУК АО "Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера") |
|  | Уличная выставка "Человек-эпоха", посвященная 145-летию  С.Г. Писахова | Июнь | ГБУК АО "Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" |
|  | Выставка "Край мой – гордость моя" ко Дню города | Июнь | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Архангельская областная специальная библиотека для слепых" |
|  | Выставочный проект, посвященный 440-летию Архангельска "С именем "Архангельск» на борту!" | Июнь | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Северный морской музей" |
|  | Культурно-массовое мероприятие "Поморская карбасная регата", посвященная 440-летнему юбилею Архангельска | Июль | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Северный морской музей" |
| 1. **Информационно-рекламная работа** | | | |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города Архангельска, в 2023 году  в средствах массовой информации, на официальном информационном Интернет-портале городского округа "Город Архангельск" | Июнь | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Размещение в средствах массовой информации графика перекрытия движения автотранспорта 29 – 30 июня в местах проведения праздничных мероприятий | 17 июня | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Содействие в аккредитации съемочной группы документального фильма "Мосеев остров: колыбель российского флота" для съемки мероприятий празднования Дня города Архангельска в целях включения кадров в документальный фильм | до 20 июня | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Выпуск газеты "Архангельск – город воинской славы", посвященной празднованию Дня города Архангельска | Июнь | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Опубликование схем перекрытия движения автотранспортных средств  в зоне проведения общегородских праздничных мероприятий | 20 июня | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Работа по благоустройству и праздничному оформлению города** | | | |
|  | Монтаж сценического оборудования на Красной пристани  Демонтаж сценического оборудования на Красной пристани | 10 июня  август | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Поморская филармония",  Фонд развития культуры Архангельской области" |
|  | Организация работ по благоустройству мест проведения праздничных мероприятий, улиц и территорий к ним прилегающих:  Красная пристань;  Буянова пристань;  набережная Северной Двины от ул. Свободы до ул. Карла Маркса; площадь Мира;  площадь у здания МУК "Ломоносовский ДК" (ул. Никитова, д. 1) | До 21 июня | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск",  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | Монтаж сценического оборудования на пл. Мира  Демонтаж сценического оборудования на пл. Мира | 24 июня  30 июня – 1 июля | МУК "АГКЦ" |
|  | Покос травы:  просп. Чумбарова-Лучинского, включая Литературный сквер  Красная пристань и территория к ней прилегающая;  Буянова пристань и территория к ней прилегающая;  наб. Северной Двины от ул. Свободы до ул. Карла Маркса;  площадь у здания МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, д. 1;  площадь Мира и территория к ней прилегающая | 25 июня | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий, указанных в разделе 2 настоящего плана, и территорий к ним прилегающих:  просп. Чумбарова-Лучинского;  площадь Мира;  Красная пристань;  Буянова пристань;  площадь у здания МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, д. 1;  набережная Северной Двины от Красной пристани до ул. Карла Маркса | 21 – 30 июня | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" ,  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение дополнительными урнами территорий проведения праздничных мероприятий и своевременная их уборка:  просп. Чумбарова-Лучинского, включая Литературный сквер;  площадь Мира;  наб. Северной Двины от ул. Свободы до ул. Карла Маркса;  Красная пристань;  Буянова пристань;  площадь перед МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, 1 | 21 – 30 июня | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Художественное оформление наб. Северной Двины для творческой программы "Архангельская АЗБУКА" | 29 июня с 21:00 – 30 июня до 06:00 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Предоставление эвакуатора для проведения осмотра проезжей части  в местах перекрытия движения автотранспортных средств | 30 июня | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Установка биотуалетов на наб. Северной Двины в районе площади Мира | 30 июня | МУК "АГКЦ",  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство" |
| 1. **Ограничение движения автотранспортных средств для организации и проведения праздничных мероприятий** | | | |
|  | Ограничение движения автотранспорта для проведения репетиций  на пл. Мира:  наб. Северной Двины от ул. Логинова до ул. Свободы;  ул. Героя Советского Союза Петра Норицына от просп. Троицкого  до наб. Северной Двины;  ул. Северных конвоев от просп. Троицкого до наб. Северной Двины | 29 июня  12:00 – 16:00 | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Ограничение движения автотранспорта для проведения праздничных мероприятий:  наб. Северной Двины от ул. Поморской до ул. Воскресенской;  ул. Воскресенская от просп. Троицкого до наб. Северной Двины;  ул. Карла Либкнехта от просп. Троицкий до наб. Северной Двины;  наб. Северной Двины от ул. Логинова до ул. Свободы;  ул. Логинова от просп. Троицкого до наб. Северной Двины;  ул. Попова от просп. Троицкого до наб. Северной Двины;  ул. Карла Маркса от просп. Троицкого до наб. Северной Двины;  ул. Героя Советского Союза Петра Норицына от просп. Троицкого  до наб. Северной Двины;  ул. Северных конвоев от просп. Троицкого до наб. Северной Двины;  ул. Свободы от просп. Троицкого до наб. Северной Двины;  ул. Володарского от просп. Ломоносова до просп. Троицкого | 30 июня  09:00 – 22:30 | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| 1. **Обеспечение безопасности граждан** | | | |
|  | Обеспечение доставки арочных металлодетекторов и барьеров к местам проведения мероприятий и обратно: в Петровский парк;  на Красную пристань;  на Буянову пристань;  на пл. Мира | 19 июня – 2 июля | Муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город",  муниципальное учреждение  МУП "Городское благоустройство" |
|  | Предоставление арочных металлодетекторов для обеспечения пропускного режима на уличные общегородские мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города Архангельска и его 440-летию | 19 июня – 2 июля | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск"  муниципальное учреждение "Хозяйственная служба" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий | 30 июня | Управление министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Установка и подключение арочных металлодетекторов для ограждения прохода на территорию Петровского парка и Красную пристань  в количестве 15 единиц. Демонтаж арочных металлодетекторов в Петровском парке и на Красной пристани в количество 15 единиц | 22 июня  1 июля | Муниципальное учреждение "Хозяйственная служба" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Установка и подключение арочных металлодетекторов в количестве  6 единиц, барьеров для ограждения прохода на территорию проведения татаро-башкирского праздника "Сабантуй" на площадь перед зданием МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, 1 | 30 июня | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Предоставление арочных металлодетекторов в количестве 8 единиц, барьеров для ограждения прохода на территорию проведения творческой программы "Архангельская АЗБУКА" | 30 июня  до 09:00 | МУК "АГКЦ",  муниципальное учреждение "Хозяйственная служба" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Установка железобетонных блоков и большегрузных автомобилей  в местах проведения репетиций в целях антитеррористической защищенности и безопасности населения на перекрестках  (с возможностью обеспечения проезда служебного транспорта в случае необходимости):  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Северных конвоев;  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Героя Советского Союза Петра Норицына;  на наб. Северной Двины у дома по адресу: наб. Северной Двины, 93;  на наб. Северной Двины у дома по адресу: наб. Северной Двины, 96 | 29 июня  10:00 – 16:30 | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"*,*  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие  "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Установка железобетонных блоков и большегрузных автомобилей  в местах проведения праздничных мероприятий в целях антитеррористической защищенности и безопасности населения  на перекрестках (с возможностью обеспечения проезда служебного транспорта в случае необходимости):  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Карла Либкнехта;  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Воскресенской;  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Свободы;  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Северных конвоев;  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Героя Советского Союза Петра Норицына;  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Карла-Маркса;  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Попова;  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Логинова;  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Садовой;  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Гайдара,  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Вологодской;  на пересечении наб. Северной Двины и ул. Федота Шубина;  на пересечении просп. Троицкого и ул. Володарского;  на пересечении просп. Ломоносова и ул. Володарского | 30 июня  10:00 – 22:30 | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"*,*  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие  "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**