УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 2 декабря 2024 г. № 1940

**ПЛАН**

**по подготовке и проведению новогодних и рождественских мероприятий в городе Архангельске   
в декабре 2024 года – январе 2025 года**

| №  п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Общие организационные мероприятия** | | | |
|  | Совещания при Главе городского округа "Город Архангельск" по подготовке и проведению новогодних  и рождественских мероприятий в городе Архангельске | Ноябрь | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  члены организационного комитета |
|  | Информационное сопровождение подготовки  и проведения новогодних и рождественских мероприятий | Декабрь - январь | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Основные новогодние и рождественские мероприятия** | | | |
|  | Семейный уличный праздник "День рождения Архангельского Снеговика" в Белом сквере  (просп. Никольский, д. 29) | 7 декабря  в 16:00 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" |
|  | Большой семейный праздник в торгово-развлекательном комплексе "Титан-арена" (ул. Воскресенская, д. 20) | 8 декабря  14:00 – 16:00 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" |
|  | Зажжение огней на главной новогодней ели города Архангельска (пл. В.И. Ленина) | 14 декабря  15:00 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ") |
|  | Зажжение огней на новогодних елях в территориальных округах:  Соломбальский территориальный округ  Северный территориальный округ  Территориальный округ "Варавино-Фактория"  Маймаксанский территориальный округ  Территориальный округ Майская горка  Исакогорско-Цигломенский территориальный округ | 7 декабря  16:00  15 декабря  15:00  15 декабря  15:30  15 декабря  16:00  15 декабря 17:00  15 декабря  15:00  18:00 | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Открытие зимнего пространства в парке аттракционов "Потешный двор" | 21 декабря | Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Парк аттракционов "Потешный двор" |
|  | Театрализованное представление "Новогодняя сказочная история о любви и подвиге "Раз, два – горе не беда"  от Главы городского округа "Город Архангельск" | 24 декабря  15:00 | МУК "АГКЦ",  Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Проведение интерактивных развлекательных программ для детей в муниципальном автономном учреждении культуры городского округа "Город Архангельск"  "Парк аттракционов "Потешный двор" (далее – МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор") | 1 – 8 января  12:30 – 13:30 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Исакогорско-Цигломенский культурный центр" (далее – МУК "ИЦКЦ"),  муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" (далее – МУК "Ломоносовский ДК"),  муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Луч" (далее – МУК КЦ "Луч"),  муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса" (далее – МУК КЦ "Маймакса"),  муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Северный" (далее – МУК КЦ "Северный") |
|  | Новогодние мероприятия в муниципальных учреждениях культуры городского округа "Город Архангельск"  (по отдельному плану) | Декабрь - январь | Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Семейный уличный праздник "День рождения Архангельского Снеговика"** | | | |
|  | Установка и оформление новогодней ели в Белом сквере (просп. Никольский, д. 29) | До 5 декабря | Администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Подключение светового оформления новогодней ели  в Белом сквере | До 6 декабря | Администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"  Муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
|  | Организация оперативной уборки Белого сквера  и территории, прилегающей к нему | В период подготовки  и проведения мероприятия | Администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"  Муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | Установка и подключение арочных металлодетекторов для ограждения прохода в зону проведения мероприятия | 6 декабря | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Установка барьеров для ограждения прохода в зону проведения мероприятия | 6 декабря | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
| 1. **Зажжение огней на главной новогодней елке города Архангельска** | | | |
|  | Установка и оформление новогодней ели на площади перед зданием Администрации городского округа  "Город Архангельск" | Ноябрь | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство" |
|  | Организация оперативной уборки пл. В.И. Ленина | В период подготовки  и проведения праздничных мероприятий | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство",  администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Установка и подключение барьеров и арочных металлодетекторов для ограждения прохода в зону проведения мероприятий | 14 декабря | МУК "АГКЦ" |
|  | Разработка сценария проведения мероприятия | 1 декабря | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  МУК "АГКЦ" |
|  | Организация и проведение мероприятия с зажжением огней на главной новогодней елке города Архангельска | 14 декабря  15:00 | Управление культуры Администрации городского округа  "Город Архангельск",  МУК "АГКЦ" |
|  | Обеспечение транспортом для перевозки артистов и аппаратуры | 14 декабря | Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение звукоусиливающей  и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности | 14 декабря | МУК "АГКЦ" |
|  | Обеспечение точки подключения мощностью 10 кВт  для обеспечения работы звуковой аппаратуры у главной новогодней ели города Архангельска (пл. В.И. Ленина) | 14 декабря | Муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Предоставление туалетной комнаты и помещения в фойе на первом этаже здания Администрации городского округа "Город Архангельск" (пл. Ленина, д. 5)  для хранения реквизита и переодевания артистов, задействованных в проведении мероприятия | 14 декабря | Муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| 1. **Зажжение огней на новогодних елках в территориальных округах** | | | |
|  | Организация работ по благоустройству мест установки новогодних елей | До 15 декабря | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Установка и украшение новогодних елей  в территориальных округах города Архангельска | До 15 декабря | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Зажжение огней новогодних елях, организация  и проведение игровых программ для детей  в территориальных округах:  Площадь у МУК КЦ "Соломбала – Арт"  Белый сквер (просп. Никольский, д. 29)  Площадь у МУК КЦ "Северный"  ул. Кировская, 27 | 7 декабря  16:00  15 декабря  15:00 | Администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"  МУК КЦ "Соломбала-Арт"  Администрация Северного территориального округа  Администрации городского округа "Город Архангельск"  МУК КЦ "Северный" |
| сквер имени 12-й бригады Морской пехоты;  площадь перед филиалом № 2 МУК КЦ "Маймакса",  ул. Емецкая, д. 19, корп. 2 | 15 декабря  16:00  15 декабря  16:00 | Администрация Маймаксанского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  МУК КЦ "Маймакса", |
| площадь у МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, д. 1; | 15 декабря  15:30 | Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск",  МУК "Ломоносовский ДК", |
| площадь перед филиалом "Турдеевский" МУК "ИЦКЦ", ул. Центральная, д. 28;  площадь перед филиалом "Бакарица" МУК "ИЦКЦ",  ул. Нахимова, д. 15,  площадь перед филиалом "Исакогорский" МУК "ИЦКЦ", ул. Клепача, д. 9;  площадь перед МУК "ИЦКЦ", ул. Севстрой, д. 2 | 14 декабря  15:00  15 декабря  18:00  15 декабря  15:00  15 декабря  18:00 | Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  МУК "ИЦКЦ" |
|  | Установка и подключение барьеров и арочных металлодетекторов для ограждения прохода в зону проведения мероприятий | 14 – 15 декабря | Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск";  администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Проведение интерактивных развлекательных программ для детей  в МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор"** | | | |
|  | Оперативная уборка территории проведения мероприятий и своевременный вывоз снега, уборка парковочных мест для автотранспорта и прилегающих территорий | 1 – 8 января | МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор" |
|  | Установка и подключение арочных металлодетекторов для ограждения прохода в зону проведения мероприятий | 1 – 8 января | МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор" |
|  | Организация и проведение игровых развлекательных программ для детей (при дневной температуре  ниже – 18°С программы не проводятся) | 1 – 8 января | Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Работа по благоустройству и праздничному оформлению города** | | | |
|  | Праздничное оформление пл. В.И. Ленина | 12 декабря | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство",  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
|  | Праздничное оформление территориальных округов города Архангельска | 12 декабря | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
|  | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий, установка дополнительных мусорных контейнеров | В период подготовки  и проведения праздничных мероприятий | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Своевременная уборка и вывоз снега в зоне проведения праздничных мероприятий | В период подготовки  и проведения праздничных мероприятий | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Демонтаж новогодней ели, праздничных украшений  на пл. В.И. Ленина | 23 января | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство" |
|  | Демонтаж новогодних елей, праздничных украшений в территориальных округах города Архангельска | 23 января | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Обеспечение безопасности граждан** | | | |
|  | Оказание содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан | 14 декабря,  15 декабря,  1 – 8 января | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  в местах проведения праздничных мероприятий | 14 декабря,  15 декабря,  1 – 8 января | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
|  | Установка железобетонных блоков и большегрузных автомобилей в местах проведения праздничных мероприятий в целях обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности населения в местах проведения мероприятий (с возможностью обеспечения проезда служебного транспорта в случае необходимости) | 14 декабря,  15 декабря,  1 – 8 января | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие  "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Привлечение волонтеров и народных дружин к оказанию содействия в обеспечении общественного порядка  в местах проведения мероприятий | 14 декабря,  15 декабря,  1 – 8 января | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент организационной работы, общественных связей  и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_