ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 30 апреля 2025 г. № 738

**ПЛАН**

**подготовки и проведения в 2025 году в городе Архангельске праздничных мероприятий,**

**посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов**

| №  п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Общие организационные мероприятия** | | | |
|  | Организовать и провести организационный комитет по подготовке  в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  1941 – 1945 годов | Апрель | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Разработать график движения общественного транспорта  из территориальных округов города к местам проведения общегородских праздничных мероприятий и обратно 8 и 9 мая.  Предусмотреть работу общественного транспорта из всех территориальных округов города к местам проведения праздничных мероприятий 8 и 9 мая и обратно после их окончания | 28 апреля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
|  | Организовать монтаж сборно-разборной сцены у здания ГБУК АО "Архангельский театра драмы им. М.В. Ломоносова" | 29 – 30 апреля | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" |
|  | Организовать проведение репетиций торжественного парада посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на пл. Мира | 5, 6, 7 мая 10:00 – 14:00 | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" |
|  | Выпустить распоряжение об ограничении движения автотранспорта  в зоне подготовки и проведения общегородских праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в соответствии с планом основных мероприятий и графиком проведения репетиций, во время монтажа и демонтажа трибун и других объектов | 30 апреля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
|  | Ограничить движение автотранспорта в зоне подготовки и проведения общегородских праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в соответствии с планом основных мероприятий и графиком проведения репетиций, во время монтажа и демонтажа трибун и других объектов, обеспечить установку дополнительных знаков дорожного движения  для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта | 5 – 9 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа  "Город Архангельск";  отдел государственной автомобильной инспекции управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску;  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
|  | Обеспечить эвакуацию транспортных средств, препятствующих проведению праздничных мероприятий и репетиций | 5 – 10 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа  "Город Архангельск";  отдел государственной автомобильной инспекции управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Организовать проведение репетиции акции "Река Памяти"  на наб. Северной Двины | 6 мая  20:00 | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" |
|  | Организовать почетные караулы у памятников и памятных мест:  стела "Архангельск – город воинской славы";  памятник "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов";  памятник "Детям войны"  памятный камень городам воинской славы; | 7 мая  09:30 – 11:00 | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать Вахту Памяти у Вечного огня на пл. Мира  Организовать Вахту Памяти у Вечного огня на пл. Мира | 7 – 8 мая  9 мая  9:00-11:30  11:30-19:00 | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";  государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества";  департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать участие учащихся общеобразовательных школ города Архангельска в акции "Река памяти" и их родителей в количестве  200 человек | 8 мая  21:00 | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение репетиций молодежных акций на пл. Мира | 5 мая  15:00-16:00  8 мая  16:30 – 19:00 | Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Провести работу по приостановке деятельности торговых точек и точек общественного питания в местах проведения основных мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, и на прилегающих к ним территориях:  на Красной пристани;  на пл. Мира, наб Северной Двины от ул. Свободы до ул. Попова  и прилегающим к ним улицам для проведения торжественного Парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, и шествия участников движения "Бессмертный полк" | 8 мая  23:00 – 00:00  9 мая  00:00 – 23:00  9 мая  08:00 – 13:30 | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать доставку металлодетекторов и барьерных заграждений  для ограждения прохода на территорию ГБУК АО "Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова" | 9 мая  до 07:00 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать установку и подключение арочных металлодетекторов  и барьерных заграждений для ограждения прохода на территорию ГБУК АО "Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова" | 9 мая  до 07:00 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр";  муниципальное учреждение городского округа  "Город Архангельск" "Хозяйственная служба"  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | Организовать привлечение сотрудников частных охранных предприятий  к обеспечению общественного порядка в зоне проведения праздничных мероприятий | 9 мая | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
|  | Организовать участие ветеранов Великой Отечественной войны  1941 – 1945 годов и тружеников тыла в праздничных мероприятиях,  их переезд из территориальных округов города Архангельска к месту проведения мероприятий и обратно | 9 мая | Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
|  | Организовать:  а) работу выездной торговли в местах проведения праздничных мероприятий;  б) праздничное оформление торговых мест | 9 мая | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Оказать содействие в предоставлении помещений в здании муниципального бюджетного учреждения городского округа  "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "ЛЕДА" по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская,  д. 1 для размещения штаба движения "Бессмертный полк" | 9 мая  08:00 – 15:00 | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "ЛЕДА" |
|  | Организовать построение колонны участников движения "Бессмертный полк" на Красной пристани и прилагающим к ней улицам | 9 мая  10:00 – 12:00 | Агентство по делам молодежи Архангельской области |
|  | Организовать работу полевых кухонь на территории городского округа "Город Архангельск":  на наб. Северной Двины напротив дома № 95;  на наб. Северной Двины у стелы "Архангельск – Город воинской славы";  на наб. Северной Двины у памятника "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов";  на нижней наб. Северной Двины напротив историко-архитектурного комплекса "Архангельские Гостиные дворы";  напротив здания ГБУК АО "Северный морской музей";  в Петровском парке (2 единицы) | 9 мая  12:30 – 15:00  12:30 – 15:00  12:30 – 15:00  12:30 – 15:00  13:00 – 15:00  14:00 – 18:00 | Государственное автономное учреждение Архангельской области "Региональный центр патриотического воспитания  и подготовки граждан (молодежи) к военной службе"  "Центр Патриот" |
|  | Организовать мониторинг и своевременную зачистку вандальных надписей на объектах города | В период подготовки и проведения праздничных мероприятий | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый Город" |
|  | Организовать демонтаж сборно-разборной сцены у здания ГБУК АО "Архангельский театра драмы им. М.В. Ломоносова" | 12 мая | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" |
| 1. **Основные мероприятия, посвященные празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов** | | | |
|  | Организовать проведение концертных программ "Фронтовые бригады"  во дворах домов, где проживают участники Великой Отечественной войны в территориальных округах города Архангельска | 20 апреля –  8 мая | Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение торжественного приема Главы городского округа "Город Архангельск" ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов в муниципальном учреждении культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" | 5 мая  15:00 | Муниципальное учреждение культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр";  департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
|  | Организовать проведение большого праздничного концерта  для ветеранов, тружеников тыла и семей участников СВО, посвященный празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 6 мая  17:00 | Муниципальное учреждение культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр";  департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение церемонии возложения цветов к Монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов  на пл. Мира | 6 мая  15:30 | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" |
|  | Организовать проведение церемонии возложения цветов к Монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов  на пл. Мира | 6 мая  16:00 | Архангельское отделение № 8637 ПАО "Сбербанк" |
|  | Организовать проведение церемонии возложения цветов к Монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов  на пл. Мира | 6 мая  18:00 | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии России по Архангельской области |
|  | Организовать церемонии возложения цветов в территориальных округах города Архангельска:  площадка у памятной доски Герою Советского Союза П.И. Галушину,  ул. Прокопия Галушина, 9;  площадка у памятника жителям острова Краснофлотский, павшим  в боях за освобождение Родины, г. Архангельск, о. Краснофлотский;  воинское захоронение Ильинского кладбища;  мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, умершим в госпиталях г. Архангельска в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на Вологодском кладбище;  воинский мемориал десяти военных летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на о. Кего;  памятник воинам – землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны на "Площади Памяти" на о. Кего;  памятник воинам-судоремонтникам, просп. Никольский, 22;  к закладному камню "Всем, кого не вернуло море", пересечение Набережной Георгия Седова и ул. Челюскинцев;  памятник погибшим в 1941 –1945 годах, ул. Суханова;  участок воинского захоронения с 28 индивидуальными могилами на территории Соломбальского кладбища, ул. Терехина, 75;  монумент героям Великой Отечественной войны, ул. Маймаксанская  в районе перекрестка с ул. Баумана;  монумент героям Великой Отечественной войны, ул. Михайловой  в районе перекрестка с ул. Суханова;  памятник павшим в годы Великой Отечественной войны  1941 – 1945 годов, ул. Приморская (о. Хабарка)  мемориальный комплекс "Участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов";  воинское захоронение на старом Маймаксанском кладбище;  памятник-обелиск войнам, погибшим в 1941 – 1945 годах,  ул. Л. Толстого;  памятник погибшим в 1941 – 1945 годах, ул. Юности  обелиск войнам, жителям деревни Реушеньга, погибшим в годы Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 годов, о. Реушеньга  памятный знак "Вечный огонь" жителям поселков 22 и 25 лесозаводов  и деревни Совет, погибшим на фронтах Великой отечественной войны 1941 – 1945 годов, пересечение ул. Победы и ул. Пионерская;  монумент-памятник жителям поселка 23 лесозавода, погибшим  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, ул. Лесоэкспортная;  памятник жителям поселка лесозавода, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, находящийся у очистной станции муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа "Город Архангельск" ул. Победы, д. 69, корп. 1;  памятник погибшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, ул. Юнг Военно-Морского Флота;  якорь – памятный знак, посвященный защитникам Заполярья,  просп. Ленинградский, 107;  памятник жителям поселка 29 лесозавода, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, ул. Мудьюгская;  обелиск погибшим лесопильщикам 3-го лесозавода,  просп. Ленинградский, просп. Ленинградский;  памятник жителям острова Краснофлотский, павшим в боях  за освобождение Родины, о. Краснофлотский;  мемориальная доска капитану Кононову И.Г., ул. Кононова И.Г., д. 1  памятник "Погибшим в Великой Отечественной войне работникам Архангельского судоремонтного завода № 1", ул. Революции, д. 1, стр. 1;  обелиск погибшим воинам-лесопильщикам лесозавода № 2,  ул. Октябрьская, 3, корп. 1;  стела Победы "В память о тех, кто не вернулся с войны" и мемориальная доска В.Д. Никитову ,ул. Никитова, д. 1;  памятник участникам Великой Отечественной войны, ул. Привокзальная;  обелиск "Цигломянам, погибшим в годы войны 1941 – 1945 годов",  ул. Цигломенская;  обелиск "Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны  1941 – 1945 годов", ул. Дежнёвцев;  обелиск "Воинам-портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны", ул. Нахимова, д. 15;  памятник цигломянам – участникам трудового фронта, Цигломенское кладбище;  обелиск "Воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны  1941 – 1945 годов ", ул. Вычегодская, 19;  памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны  1941 – 1945 годов, ул. Речников | 6 мая  7 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая  8 мая | Администрация территориального округа Майская горка Администрации городского округа "Город Архангельск";  Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";  Администрация Октябрьского территориального округа; Администрации городского округа "Город Архангельск";  Администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";  Администрация Северного территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";  Администрация Маймаксанского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";  Администрация территориального округа Майская горка Администрации городского округа "Город Архангельск";  Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа  "Город Архангельск";  Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать церемонии возложения цветов:  к стеле "Архангельск – город воинской славы";  к памятному камню городам воинской славы;  к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов";  к памятнику "Детям войны";  к Афгано-Чеченскому мемориалу "Площадь Памяти";  к мемориальному камню в память об участниках специальной военной операции;  к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову;  к памятнику юнгам Северного флота | 7 мая  10:00 | Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск";  государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" |
|  | Организовать проведение торжественного концерта в ГБУК АО "Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова, посвященного празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 7 мая  17:00 | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" |
|  | Организовать проведение церемонии возложения цветов к мемориалу воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны  1941 – 1945 годов, умершим в госпиталях г. Архангельска в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на Вологодском кладбище | 7 мая  10:30 | Прокуратура города Архангельска |
|  | Организовать проведение праздничных программ, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  1941 – 1945 годов, в территориальных округах города Архангельска | 8 мая | Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение торжественного парада, посвященного  80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  1941 – 1945 годов | 9 мая  10:00 | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества"; |
|  | Организовать проведение церемонии возложения цветов к Монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов  на пл. Мира | 9 мая  10:00 | Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проезд исторической военной техники по улицам города Архангельска | 9 мая  11:00 – 13:00 | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" |
|  | Организовать проведение концертных программ "Фронтовые бригады":  на Красной пристани  на наб. Северной Двины напротив дома № 95;  в Петровском парке | 9 мая  10:00 – 12:00  12:30 – 15:00  14:00 – 18:00 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский дворец культуры";  муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Исакогорско-Цигломенский культурный центр, муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Централизованная  библиотечная система";  муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Северный" |
|  | Организовать шествие колонны участников движения "Бессмертный полк" по наб. Северной Двины от Красной пристани до пл. Мира | 9 мая  12:00 – 13:00 | Агентство по делам молодежи Архангельской области |
|  | Организовать проведение выставки исторической техники на ул. Карла Либкнехта от наб. Северной Двины до просп. Троицкого | 9 мая  13:00 – 20:30 | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества";  муниципальное учреждение культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" |
|  | Организовать проведение концертных программ, посвященных  80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  1941 – 1945 годов у здания ГБУК АО "Архангельский театр драмы  им. М.В. Ломоносова" | 9 мая  15:00 – 22:00 | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества";  муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр |
|  | Организовать трансляцию всероссийской минуты молчания у здания ГБУК АО "Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова";  организовать трансляцию всероссийской минуты молчания на пл. Мира | 9 мая  18:55  9 мая  18:55 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"  государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества"; |
|  | Организовать проведение праздничного салюта с баржи в акватории реки Северной Двины в районе Красной пристани. | 9 мая  22:00 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| **3. Организационные мероприятия по подготовке и проведению церемоний возложения цветов** | | | |
|  | Организовать работу по облагораживанию мемориалов и памятников, уборке прилегающих территорий и подъездных путей | 5 мая – 10 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечить приобретение и доставку цветов к местам их возложений:  к стеле "Архангельск – город воинской славы";  к памятному камню городам воинской славы;  к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов";  к памятнику "Детям войны";  к Афгано-Чеченскому мемориалу "Площадь Памяти";  к мемориальному камню в память об участниках специальной военной операции;  к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову;  к памятнику юнгам Северного флота | 7 мая | Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба"  государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" |
|  | Организовать работу по привлечению сотрудников частных охранных предприятий для охраны мемориалов и памятников | 1,2, 8 и 9 мая | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| 1. **Организационные мероприятия по подготовке и проведению Парада** | | | |
|  | Обеспечить предоставление в УМВД России по городу Архангельску данных о руководителях торговых точек, учреждений, предприятий расположенных по маршруту движения Парада | 27 апреля | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск";  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать монтаж трибун на пл. Мира | 30 апреля | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" |
|  | Предоставить арочные металлодетекторы для обеспечения безопасности на период подготовки и проведения праздничных мероприятий | 5 – 9 мая | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное учреждение городского округа  "Город Архангельск" "Хозяйственная служба";  муниципальное учреждение культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
|  | Организовать оперативную уборку наб. Северной Двины и прилегающих территорий во время и после проведения торжественного Парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 и его репетиций | 5, 6, 7 и 9 мая  10:00 – 14:00 | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа  "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское Благоустройство";  муниципальное казенное учреждение предприятие городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | Привести в надлежащее состояние парапеты на наб. Северной Двины, (очистка от граффити, мусора, грязи) | 5, 6, 7, 8  и 9 мая | департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа  "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство" |
|  | Организовать установку и обеспечение работы биотуалета  и общественного туалета на наб. Северной Двины в районе  ул. Попова для людей, задействованных в организации и проведении Парада | 5, 6, 7 и 9 мая  08:00 – 14:00 | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство" |
|  | Проработать вопрос и приостановке деятельности объектов, расположенных в зоне проведения Парада и на прилегающих территориях на время проведения Парада и генеральной репетиции | 7 мая  10:00 – 14:00  9 мая  07:00 – 13:00 | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать доставку, арочных металлодетекторов и барьерных заграждений для ограждения прохода на территорию пл. Мира | 8 мая  06:00 – 07:30 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать установку и подключение арочных металлодетекторов  и барьерных заграждений для ограждения прохода на территорию  пл. Мира | 8 мая  06:00 – 07:30 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр";  муниципальное учреждение городского округа  "Город Архангельск" "Хозяйственная служба";  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | Обеспечить драпировку вывесок торговых объектов на наб. Северной Двины в зоне проведения торжественного Парада, посвященного  80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  1941 – 1945 годов на пл. Мира | 9 мая | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать установку биотуалетов на наб. Северной Двины  для зрителей | 9 мая  08:00 – 15:00 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
|  | Организовать демонтаж трибун на пл. Мира | 12 мая | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" |
| 1. **Организация и проведение патриотических и молодежных акций** | | | |
|  | Организовать проведение патриотической акции "Георгиевская лента" | 1 – 9 мая | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение патриотической акции "Победа"  на наб. Северной Двины в районе стелы "Архангельск – город воинской славы" | 7 мая  20:00-22:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение патриотической акции "Река Памяти"  на наб. Северной Двины | 8 мая  21:00-21:30 | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества";  региональное отделение Российского военно-исторического общества по Архангельской области |
|  | Организовать проведение акции "Киноальманах "Звезда Победы" на пл. Мира | 9 мая  13:30 – 15:00  17:00 – 20:00 | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" |
|  | Организовать проведение патриотической акции "Вальс Победы"  у Монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на пл. Мира | 9 мая  16:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение патриотической акции "Песни Победы"  на пл. Мира | 9 мая  15:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение патриотической акции "Оберег с Родины: слова, которые хранят" на пл. Мира | 9 мая  15:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение патриотической акции "Рекорд Победы"  на пл. Мира | 9 мая  15:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение патриотической акции "Историческая игра "Фронтовая Башня" на пл. Мира | 9 мая  15:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
| 1. **Информационно-рекламная работа** | | | |
|  | Организовать информационное сопровождение подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Апрель – май | Пресс-служба Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
|  | Обеспечить опубликование графика движения общественного транспорта в зоне проведения общегородских праздничных мероприятий | 27 апреля | Пресс-служба Администрации городского округа  "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
|  | Обеспечить информирование населения о перекрытиях движения автотранспортных средств в зоне проведения общегородских праздничных мероприятий | 27 апреля | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
|  | Обеспечить трансляцию видеороликов о Дне Победы в общественном транспорте | 27 апреля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа  "Город Архангельск"; |
| 1. **Работа по благоустройству и праздничному оформлению города** | | | |
|  | Организовать художественное оформление площади перед зданием Администрации городского округа "Город Архангельск", пл. Мира, ул. Воскресенской, наб. Северной Двины | 30 апреля | Администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск";  муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
|  | Организовать праздничное оформление территориальных округов города Архангельска | 28 апреля | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение мероприятий по благоустройству:  мест проведения праздничных мероприятий в территориальных округах, улиц и площадей к ним прилегающих  воинских захоронений, территорий у памятников и обелисков погибшим воинам; | 5 мая  6 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа  "Город Архангельск";  Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа  "Город Архангельск |
|  | Организовать проведение работ по очистке звезды Монумента Победы | 5 и 8 мая  до 08:30 | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать оперативную уборку мест проведения праздничных мероприятий, установку дополнительных мусорных контейнеров | 1 – 10 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Обеспечение безопасности во время подготовки и проведения мероприятий,**   **посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов** | | | |
| 8.1 | Оказать содействие в обеспечении общественного порядка  и безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий | Май | Управление Министерства внутренних дел России  по городу Архангельску |
| 8.2 | Обеспечить сохранность памятников и мемориалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | 1, 2, 8 и 9 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 8.3 | Организовать услуги по охране мест проведения культурно-массовых мероприятий, памятников | 1, 2, 8, 9 мая | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| 8.4 | Обеспечить установку противотаранной техники в местах проведения праздничных мероприятий в целях обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности населения в местах проведения мероприятий (с возможностью обеспечения проезда служебного транспорта в случае необходимости) | 5 – 9 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа  "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие  "Городское благоустройство" городского округа  "Город Архангельск" |
| 8.5 | Организовать привлечение народных дружин и волонтерских организаций к обеспечению общественного порядка в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 8.6 | Организовать привлечение сотрудников МЧС России по Архангельской области к действиям по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (происшествий) в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к постановлению Администрации  городского округа  "Город Архангельск"  от 30 апреля 2025 г. № 738 |

**ПЛАН**

**план основных мероприятий, посвященных празднованию в 2025 году в городе Архангельске**

**80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов**

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общегородские мероприятия | | | | |
|  | Большой праздничный концерт для ветеранов, тружеников тыла и семей участников СВО, посвященный празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  1941 – 1945 годов | 6 мая, 17:00 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск"  "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ"),  г. Архангельск,  проезд Приорова Н.Н., д. 2 | Муниципальное учреждение культуры  городского округа "Город Архангельск"  "Архангельский городской культурный центр" (далее –  МУК "АГКЦ") |
|  | Патриотическая акция "Река Памяти" | 8 мая, 21:00 – 21:30 | На наб. Северной Двины  от ул. Воскресенской  до ул. Логинова | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" (далее – ГКУК "ДНТ");  региональное отделение Российского военно-исторического общества по Архангельской области |
|  | Торжественный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая ,10:00 | г. Архангельск, пл. Мира | ГКУК "ДНТ" |
|  | Организовать проезд исторической военной техники по улицам города Архангельска | 9 мая, 11:00 – 13:00 | Улицы г. Архангельска | ГКУК "ДНТ" |
|  | Концертная программа "Фронтовые бригады" | 9 мая, 10:00 – 12:00 | г. Архангельск, Красная пристань | Муниципальное учреждение культуры  городского округа "Город Архангельск"  "Ломоносовский дворец культуры" (далее – МУК "Ломоносовский ДК") |
|  | Концертная программа "Фронтовые бригады" | 9 мая, 12:30 – 15:00 | г. Архангельск,  на наб. Северной Двины напротив дома № 95 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск"  "Исакогорско-Цигломенский культурный центр"  (далее – МУК "ИЦКЦ") |
|  | Концертная программа "Фронтовые бригады" | 9 мая, 14:00 – 18:00 | г. Архангельск,  Петровский парк | муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск"  "Культурный центр "Северный" (далее – МУК КЦ "Северный") |
|  | Шествие колонны участников движения "Бессмертный полк" | 9 мая, 12:00 – 13:00 | г. Архангельск,  наб. Северной Двины  от Красной пристани  до пл. Мира | Агентство по делам молодежи Архангельской области |
|  | Выставка исторической техники | 9 мая, 13:00 – 20:30 | г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта от наб. Северной Двины до просп. Троицкого | ГКУК "ДНТ",  МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Концертные программы, посвященные  80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая , 15:00 – 22:00 | г. Архангельск,  у здания ГБУК АО "Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова" | ГКУК "ДНТ",  МУК "АГКЦ" |
|  | Трансляция всероссийской минуты молчания | 9 мая, 18:55 | г. Архангельск,  у здания ГБУК АО "Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова" | МУК "АГКЦ" |
|  | Праздничный салют | 9 мая, 22:00 | акватория реки Северной Двины в районе Красной пристани | ГКУК "ДНТ" |
|  | Акция "Киноальманах "Звезда Победы" | 9 мая,  13:30 – 15:00,  17:00 – 20:00 | г. Архангельск, пл. Мира | ГКУК "ДНТ" |
|  | Молодежные патриотические акции: "Вальс Победы", "Песни Победы", "Оберег с Родины: слова, которые хранят", "Рекорд Победы", "Историческая игра "Фронтовая Башня" | 9 мая, 15:00 – 17:00 | г. Архангельск, пл. Мира | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
| Октябрьский и Ломоносовский территориальные округа | | | | |
|  | Концерт "А душа как песня" | 1 мая, 12:00 – 13:20,  3 мая, 17:00 – 18:20 | МУК "АГКЦ",  г. Архангельск,  проезд Приорова Н.Н., д. 2 | МУК "АГКЦ" |
|  | Хореографическое представление "Наши дети о Великой Победе" | 2 мая, 15:00 – 16:30 | МУК "АГКЦ",  г. Архангельск,  проезд Приорова Н.Н., д. 2 | МУК "АГКЦ" |
|  | Вокально-хоровой концерт "Песни войны" | 4 мая, 16:00 – 17:30 | МУК "АГКЦ",  г. Архангельск,  проезд Приорова Н.Н., д. 2 | МУК "АГКЦ" |
|  | Театрализованное представление "Звонок сквозь время» эстрадно-театральной студии "Ананас" | 6 мая, 12:00 –13:30 | МУК "АГКЦ",  г. Архангельск,  проезд Приорова Н.Н., д. 2 | МУК "АГКЦ" |
|  | Военная драма по пьесе Алексея Дударева  "Не покидай меня…" театральной студии "Премьера" | 8 мая, 18:30 – 20:30 | МУК "АГКЦ",  г. Архангельск,  проезд Приорова Н.Н., д. 2 | МУК "АГКЦ" |
|  | Театрализованное представление  "Почти правдивая история" | 3 мая**,** 12:00 – 13:00 | филиал "Поморская АРТель"  МУК "АГКЦ",  г. Архангельск,  просп. Чумбарова-Лучинского, д. 15 | МУК "АГКЦ" |
|  | Праздничная концертная программа  "На привале в час затишья" | 9 мая, 12:15 – 13:15 | филиал "Поморская АРТель"  МУК "АГКЦ",  г. Архангельск,  просп. Чумбарова-Лучинского, д. 15 | МУК "АГКЦ" |
| Соломбальский территориальный округ | | | | |
|  | Концерт во дворе "Архангельск поет о Победе" | 1 мая, 12:00 | Дворовая территория по адресу: г. Архангельск,  ул. Полярная, д. 17 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск"  "Культурный центр "Соломбала-Арт" (далее – МУК КЦ "Соломбала-Арт") |
|  | Концерт во дворе "Архангельск поет о Победе" | 1 мая, 15:00 | Дворовая территория по адресу: г. Архангельск,  ул. Краснофлотская, д. 5 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Концерт во дворе "Архангельск поет о Победе" | 1 мая, 16:30 | Дворовая территория по адресу: г. Архангельск,  ул. Маяковского, д. 27 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Концерт во дворе "Архангельск поет о Победе" | 1 мая, 18:00 | Дворовая территория по адресу: г. Архангельск,  пл. Терехина | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Конкурсный концерт Х Народного фестиваля "Архангельск поет о Победе" | 26 апреля, 16:00 | МУК КЦ "Соломбала-Арт", г. Архангельск,  просп. Никольский, д. 29 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Конкурсный концерт Х Народного фестиваля "Архангельск поет о Победе" | 27 апреля, 12:00, 16:00 | МУК КЦ "Соломбала-Арт", г. Архангельск,  просп. Никольский, д. 29 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Музыкально-литературная гостиная "О героях былых времен" | 29 апреля, 18:00 | МУК КЦ "Соломбала-Арт", г. Архангельск,  просп. Никольский, д. 29 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Гала-концерт X народного фестиваля "Архангельск поет о Победе" | 4 мая, 14:00 | МУК КЦ "Соломбала-Арт", просп. Никольский, д. 29 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Праздничный вечер отдыха с участием городского духового оркестра им. В. Васильева "Майский вальс" | 4 мая, 19:00 | МУК КЦ "Соломбала-Арт", г. Архангельск,  просп. Никольский, д. 29 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Народное гуляние с полевой кухней "Над миром вновь ликует светлый май" | 8 мая, 12:00 | МУК КЦ "Соломбала-Арт", г. Архангельск,  просп. Никольский, д. 29 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
| Маймаксанский территориальный округ | | | | |
|  | Открытый фестиваль среди учащихся образовательных учреждений **"**Поклонимся великим тем годам! " | 1 мая, 14:00 | Филиал "Маймакса"  МУК КЦ "Соломбала-Арт",  г. Архангельск,  ул. Лесотехническая, д. 1 корп. 1 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Концертная программа "Май. Весна. Победа" | 3 мая, 12:00 – 13:00 | г. Архангельск, поселок Лесозавода № 21,  пересечение ул. Баумана  и ул. Маймаксанской | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Концерт Заслуженной артистки Российской Федерации Аллы Сумароковой, посвященный  Юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 8 мая, 15:00-16:00 | Филиал "Маймакса" МУК КЦ "Соломбала-Арт",  г. Архангельск,  ул. Лесотехническая, д. 1 корп. 1 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Вечер отдыха для ветеранов "Победный май" | 5 мая, 15:00 | Филиал "Бревенник" МУК КЦ "Соломбала-Арт",  г. Архангельск, ул. Емецкая,  д. 19 корп. 2 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Концерт "Пойте, гордитесь и помните" | 8 мая, 12:00 – 13:00 | Филиал "Бревенник" МУК КЦ "Соломбала-Арт",  г. Архангельск, ул. Емецкая,  д. 19 корп. 2 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Концерт во дворе "Нам нужна одна Победа" | 5 мая, 11:00 | Дворовая территория  по адресу: г. Архангельск, ул. Буденного, д. 5, корп. 1 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Концерт во дворе "Нам нужна одна Победа" | 5 мая, 12:00 | Дворовая территория по адресу: г. Архангельск, ул. Победы, д. 35 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Концерт во дворе "Нам нужна одна Победа" | 6 мая, 11:00 | Дворовая территория  по адресу: г. Архангельск,  ул. Победы, д. 116, корп. 2 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Концерт во дворе "Нам нужна одна Победа" | 6 мая, 12:00 | Дворовая территория  по адресу: г. Архангельск,  ул. Капитана Хромцова, д.3, корп. 1 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Концерт во дворе "Нам нужна одна Победа" | 7 мая, 14:00 | Дворовая территория по адресу: г. Архангельск,  ул. Мудьюгская, д. 25 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
| Северный территориальный округ | | | | |
|  | Праздничный вечер для ветеранов, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, "Вальс Победы!" | 5 мая, 14:00-17:00 | МУК КЦ "Северный"  г. Архангельск,  ул. Кировская, 27 | МУК КЦ "Северный" |
|  | Народное гуляние и праздничный концерт, посвященный 80-ой годовщине Победы Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 8 мая, 12:00 – 14:00 | площадь перед зданием  МУК КЦ "Северный",  г. Архангельск,  ул. Кировская, д. 27 | МУК КЦ "Северный" |
|  | Сольный концерт вокальной студии "Доминика" "Гордимся Победой, верим в Победу!" | 11 мая, 14:00 – 15:00 | МУК КЦ "Северный",  г. Архангельск,  ул. Кировская, д. 27 | МУК КЦ "Северный" |
| Территориальный округ Майская Горка | | | | |
|  | Концерт "Нам нужна одна Победа" | 6 мая, 11:00 – 12:00 | Филиал "Луч", муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск"  "Ломоносовский дворец культуры", г. Архангельск,  ул. Первомайская, 3 | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Концерт "Нам нужна одна Победа" | 7 мая, 11:00 – 12:00 | Филиал "Краснофлотский"  МУК "Ломоносовский ДК"  г. Архангельск,  ул. Дружбы 29 | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Акция с раздачей георгиевских лент "Моя страна. Моя Победа" | 7 мая, 16:00 – 17:00 | г. Архангельск,  о. Краснофлотский | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Концертная программа "Фронтовая бригада" | 5 мая, 11:30-12:30 | дворовая территория у дома по адресу: г. Архангельск,  ул. Стрелковая, д. 22 | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Концертная программа "Фронтовая бригада" | 5 мая, 14:00 – 15:00 | дворовая территория у дома по адресу: г. Архангельск,  ул. Дачная, д. 57 | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Торжественное мероприятие с возложением цветов "Мы наследники Великой Победы" | 6 мая, 10:00 – 10:30 | г. Архангельск,  ул. Галушина, д. 9, мемориальная доска  памяти Героя Советского Союза П.И. Галушина | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Акция с раздачей георгиевских лент "Моя страна. Моя Победа" | 6 мая, 16:00 – 17:00 | г. Архангельск,  просп. Ленинградский, д. 42, Парк Майский | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Торжественное мероприятие с возложением цветов "Мы наследники Великой Победы" | 7 мая, 10:00 – 10:30 | г. Архангельск, о. Краснофлотский, ул. Дружбы,  обелиск памяти жителям Краснофлотского острова, павшим в боях за освобождение Родины | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Концерт "Нам нужна одна Победа" | 8 мая, 11:00 – 12:00 | Филиал "Космос"  МУК "Ломоносовский ДК",  г. Архангельск,  просп. Ленинградский,  д. 165, корп. 2 | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Торжественное мероприятие с возложением цветов "Мы наследники Великой Победы" | 8 мая, 10:00 – 10:30 | г. Архангельск,  просп. Ленинградский,  д. 163, обелиск погибшим лесопильщикам третьего лесозавода в годы  Великой Отечественной войны | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Акция с раздачей георгиевских лент "Моя страна. Моя Победа" | 8 мая, 16:00-17:00 | г. Архангельск,  просп. Ленинградский, Парк им. В.И. Ленина,  3 ЛДК | МУК "Ломоносовский ДК" |
| Территориальный округ Варавино – Фактория | | | | |
|  | Демонстрация короткометражных фильмов "Сашка. Дневник солдата", "Увидимся на чистой поляне", посвященных празднованию  80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 6 мая, 14:00 – 15:40 | МУК "Ломоносовский ДК",  г. Архангельск,  ул. Никитова, д. 1 | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Концерт "Звенит Победой май цветущий", посвящённый празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 8 мая, 13:00 – 14:30 | МУК "Ломоносовский ДК",  г. Архангельск,  ул. Никитова, д. 1 | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Концерт "Звенит Победой май цветущий", посвящённый празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 7 мая, 18:00 – 19:00 | г. Архангельск,  пос. Силикатный,  ул. Силикатчиков, д. 3, корп. 1 | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Церемония возложения цветов "Журавли  над Россией" | 8 мая, 10:00 – 11:00 | г. Архангельск,  Обелиск погибшим лесопильщикам 2 лесозавода | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Церемония возложения цветов "Журавли  над Россией" | 8 мая, 12:00 – 13:00 | Памятная Стела, посвященная всем павшим  в Великой Отечественной войне, г. Архангельск,  ул. Никитова, д.1 | МУК "Ломоносовский ДК" |
| Исакогорский и Цигломенский территориальные округа | | | | |
|  | Концерт заслуженной артистки Российской Федерации Аллы Сумароковой, посвященный Юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов "Нам нужна одна Победа" | 7 мая, 13:00 – 14:00 | МУК "ИЦКЦ",  г. Архангельск, ул. Севстрой,  д. 2 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Вечер отдыха для ветеранов Цигломенского округа "Встретимся, вспомним, споем" | 7 мая, 14:00 -18:00 | МУК "ИЦКЦ",  г. Архангельск, ул. Севстрой,  д. 2 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Праздничный концерт "Победа за нами" | 10 мая 13:00 – 14:00 | МУК "ИЦКЦ",  г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 2 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Вечер отдыха для ветеранов Исакогорского округа "Мелодии Победы" | 7 мая 15:00 – 18:00 | Филиал "Исакогорский" МУК ИЦКЦ,  г. Архангельск, ул. Клепача, 9 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Праздничный вечер для ветеранов войны  и тружеников тыла железнодорожного узла станции Исакогорка "Мелодии Победы" | 8 мая,11:00 – 13:00 | Филиал "Исакогорский" МУК ИЦКЦ,  г. Архангельск, ул. Клепача, 9 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Праздничный концерт "Победная весна" | 8 мая, 15:00 – 16:00 | Филиал "Исакогорский"  МУК ИЦКЦ,  г. Архангельск, ул. Клепача, 9 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Концерт заслуженной артистки Российской Федерации Аллы Сумароковой, посвященный Юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов "Нам нужна одна Победа" | 6 мая, 14:00 – 15:00 | Филиал "Бакарица"  МУК ИЦКЦ,  г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 15 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Вечер отдыха для ветеранов Исакогорского округа "У фронтовой землянки…" | 6 мая, 15:00 – 19:00 | Филиал "Бакарица"  МУК ИЦКЦ,  г. Архангельск,  ул. Нахимова, д. 15 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Концерт "Помнить, чтобы жить" | 7 мая, 14:30 – 15:15 | Филиал "Бакарица"  МУК ИЦКЦ,  г. Архангельск,  ул. Нахимова, д. 15 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Праздничный концерт "Май Победы" | 10 мая, 13:00 – 14:00 | Филиал "Бакарица"  МУК ИЦКЦ,  г. Архангельск,  ул. Нахимова, д. 15 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Выступления концертной бригады "Поем о войне" | 4 мая, 10:00 | г. Архангельск,  ул. Кирпичный завод, д. 25 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Выступления концертной бригады "Поем о войне" | 4 мая, 10:40 | г. Архангельск,  ул. Пустошного, д. 68 площадка во дворе | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Выступления концертной бригады  "Поем о войне" | 4 мая, 11:30 | г. Архангельск,  ул. Зеленец, 25 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Выступления концертной бригады  "Поем о войне" | 4 мая**,** 12:20 | г. Архангельск,  ул. Зеленый бор, 2-я линия,  д. 11 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Выступления концертной бригады  "Поем о войне" | 4 мая, 13:20 | г. Архангельск,  п. Турдеевск, остановка | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Выступления концертной бригады  "Поем о войне" | 4 мая, 15:00 | г. Архангельск,  Лесная речка, ул. Лахтинское шоссе, 23 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Выступления концертной бригады  "Поем о войне" | 4 мая, 15:50 | г. Архангельск,  Исакогорка,  ул. Локомотивная, д. 26 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Выступления концертной бригады  "Поем о войне" | 4 мая, 16:40 | г. Архангельск,  ул. Речников, д. 46 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Выступления концертной бригады  "Поем о войне" | 4 мая, 17:30 | г. Архангельск,  ул. Рейдовая, д.7  (площадка во дворе) | МУК "ИЦКЦ" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_