ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 30 апреля 2025 г. № 738

**ПЛАН**

 **подготовки и проведения в 2025 году в городе Архангельске праздничных мероприятий,**

**посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов**

| №п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Общие организационные мероприятия**
 |
|  | Организовать и провести организационный комитет по подготовке в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Апрель  | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Разработать график движения общественного транспорта из территориальных округов города к местам проведения общегородских праздничных мероприятий и обратно 8 и 9 мая.Предусмотреть работу общественного транспорта из всех территориальных округов города к местам проведения праздничных мероприятий 8 и 9 мая и обратно после их окончания | 28 апреля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать монтаж сборно-разборной сцены у здания ГБУК АО "Архангельский театра драмы им. М.В. Ломоносова"  | 29 – 30 апреля  | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" |
|  | Организовать проведение репетиций торжественного парада посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на пл. Мира | 5, 6, 7 мая 10:00 – 14:00 | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" |
|  | Выпустить распоряжение об ограничении движения автотранспорта в зоне подготовки и проведения общегородских праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в соответствии с планом основных мероприятий и графиком проведения репетиций, во время монтажа и демонтажа трибун и других объектов | 30 апреля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Ограничить движение автотранспорта в зоне подготовки и проведения общегородских праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в соответствии с планом основных мероприятий и графиком проведения репетиций, во время монтажа и демонтажа трибун и других объектов, обеспечить установку дополнительных знаков дорожного движения для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта | 5 – 9 мая  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";отдел государственной автомобильной инспекции управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску;муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
|  | Обеспечить эвакуацию транспортных средств, препятствующих проведению праздничных мероприятий и репетиций | 5 – 10 мая  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";отдел государственной автомобильной инспекции управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Организовать проведение репетиции акции "Река Памяти" на наб. Северной Двины  | 6 мая 20:00 | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" |
|  | Организовать почетные караулы у памятников и памятных мест:стела "Архангельск – город воинской славы";памятник "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов";памятник "Детям войны"памятный камень городам воинской славы; | 7 мая 09:30 – 11:00 | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать Вахту Памяти у Вечного огня на пл. МираОрганизовать Вахту Памяти у Вечного огня на пл. Мира | 7 – 8 мая9 мая9:00-11:3011:30-19:00 | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества";департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать участие учащихся общеобразовательных школ города Архангельска в акции "Река памяти" и их родителей в количестве 200 человек | 8 мая21:00  | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение репетиций молодежных акций на пл. Мира  | 5 мая15:00-16:008 мая 16:30 – 19:00 | Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Провести работу по приостановке деятельности торговых точек и точек общественного питания в местах проведения основных мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, и на прилегающих к ним территориях:на Красной пристани;на пл. Мира, наб Северной Двины от ул. Свободы до ул. Попова и прилегающим к ним улицам для проведения торжественного Парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, и шествия участников движения "Бессмертный полк" | 8 мая 23:00 – 00:009 мая 00:00 – 23:009 мая 08:00 – 13:30 | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать доставку металлодетекторов и барьерных заграждений для ограждения прохода на территорию ГБУК АО "Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова"  | 9 маядо 07:00 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр";департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать установку и подключение арочных металлодетекторов и барьерных заграждений для ограждения прохода на территорию ГБУК АО "Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова" | 9 маядо 07:00 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр";муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | Организовать привлечение сотрудников частных охранных предприятий к обеспечению общественного порядка в зоне проведения праздничных мероприятий | 9 мая | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
|  | Организовать участие ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и тружеников тыла в праздничных мероприятиях, их переезд из территориальных округов города Архангельска к месту проведения мероприятий и обратно | 9 мая | Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать:а) работу выездной торговли в местах проведения праздничных мероприятий; б) праздничное оформление торговых мест | 9 мая  | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Оказать содействие в предоставлении помещений в здании муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "ЛЕДА" по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 1 для размещения штаба движения "Бессмертный полк" | 9 мая08:00 – 15:00 | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "ЛЕДА" |
|  | Организовать построение колонны участников движения "Бессмертный полк" на Красной пристани и прилагающим к ней улицам | 9 мая 10:00 – 12:00 | Агентство по делам молодежи Архангельской области |
|  | Организовать работу полевых кухонь на территории городского округа "Город Архангельск":на наб. Северной Двины напротив дома № 95;на наб. Северной Двины у стелы "Архангельск – Город воинской славы"; на наб. Северной Двины у памятника "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов";на нижней наб. Северной Двины напротив историко-архитектурного комплекса "Архангельские Гостиные дворы";напротив здания ГБУК АО "Северный морской музей";в Петровском парке (2 единицы) | 9 мая 12:30 – 15:0012:30 – 15:0012:30 – 15:0012:30 – 15:0013:00 – 15:0014:00 – 18:00 | Государственное автономное учреждение Архангельской области "Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе" "Центр Патриот" |
|  | Организовать мониторинг и своевременную зачистку вандальных надписей на объектах города | В период подготовки и проведения праздничных мероприятий | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый Город" |
|  | Организовать демонтаж сборно-разборной сцены у здания ГБУК АО "Архангельский театра драмы им. М.В. Ломоносова" | 12 мая | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" |
| 1. **Основные мероприятия, посвященные празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов**
 |
|  | Организовать проведение концертных программ "Фронтовые бригады" во дворах домов, где проживают участники Великой Отечественной войны в территориальных округах города Архангельска | 20 апреля – 8 мая | Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение торжественного приема Главы городского округа "Город Архангельск" ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов в муниципальном учреждении культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"  | 5 мая15:00 | Муниципальное учреждение культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр";департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
|  | Организовать проведение большого праздничного концерта для ветеранов, тружеников тыла и семей участников СВО, посвященный празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 6 мая 17:00 | Муниципальное учреждение культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр";департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение церемонии возложения цветов к Монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на пл. Мира  | 6 мая 15:30 | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" |
|  | Организовать проведение церемонии возложения цветов к Монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на пл. Мира  | 6 мая 16:00 | Архангельское отделение № 8637 ПАО "Сбербанк" |
|  | Организовать проведение церемонии возложения цветов к Монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на пл. Мира  | 6 мая 18:00 | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии России по Архангельской области |
|  | Организовать церемонии возложения цветов в территориальных округах города Архангельска:площадка у памятной доски Герою Советского Союза П.И. Галушину, ул. Прокопия Галушина, 9;площадка у памятника жителям острова Краснофлотский, павшим в боях за освобождение Родины, г. Архангельск, о. Краснофлотский;воинское захоронение Ильинского кладбища;мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, умершим в госпиталях г. Архангельска в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на Вологодском кладбище;воинский мемориал десяти военных летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на о. Кего;памятник воинам – землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны на "Площади Памяти" на о. Кего;памятник воинам-судоремонтникам, просп. Никольский, 22;к закладному камню "Всем, кого не вернуло море", пересечение Набережной Георгия Седова и ул. Челюскинцев;памятник погибшим в 1941 –1945 годах, ул. Суханова;участок воинского захоронения с 28 индивидуальными могилами на территории Соломбальского кладбища, ул. Терехина, 75;монумент героям Великой Отечественной войны, ул. Маймаксанская в районе перекрестка с ул. Баумана;монумент героям Великой Отечественной войны, ул. Михайловой в районе перекрестка с ул. Суханова;памятник павшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, ул. Приморская (о. Хабарка)мемориальный комплекс "Участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов";воинское захоронение на старом Маймаксанском кладбище;памятник-обелиск войнам, погибшим в 1941 – 1945 годах, ул. Л. Толстого;памятник погибшим в 1941 – 1945 годах, ул. Юностиобелиск войнам, жителям деревни Реушеньга, погибшим в годы Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 годов, о. Реушеньгапамятный знак "Вечный огонь" жителям поселков 22 и 25 лесозаводов и деревни Совет, погибшим на фронтах Великой отечественной войны 1941 – 1945 годов, пересечение ул. Победы и ул. Пионерская;монумент-памятник жителям поселка 23 лесозавода, погибшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, ул. Лесоэкспортная;памятник жителям поселка лесозавода, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, находящийся у очистной станции муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа "Город Архангельск" ул. Победы, д. 69, корп. 1;памятник погибшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, ул. Юнг Военно-Морского Флота;якорь – памятный знак, посвященный защитникам Заполярья, просп. Ленинградский, 107;памятник жителям поселка 29 лесозавода, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, ул. Мудьюгская;обелиск погибшим лесопильщикам 3-го лесозавода, просп. Ленинградский, просп. Ленинградский;памятник жителям острова Краснофлотский, павшим в боях за освобождение Родины, о. Краснофлотский;мемориальная доска капитану Кононову И.Г., ул. Кононова И.Г., д. 1памятник "Погибшим в Великой Отечественной войне работникам Архангельского судоремонтного завода № 1", ул. Революции, д. 1, стр. 1;обелиск погибшим воинам-лесопильщикам лесозавода № 2, ул. Октябрьская, 3, корп. 1;стела Победы "В память о тех, кто не вернулся с войны" и мемориальная доска В.Д. Никитову ,ул. Никитова, д. 1;памятник участникам Великой Отечественной войны, ул. Привокзальная;обелиск "Цигломянам, погибшим в годы войны 1941 – 1945 годов", ул. Цигломенская;обелиск "Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов", ул. Дежнёвцев;обелиск "Воинам-портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны", ул. Нахимова, д. 15;памятник цигломянам – участникам трудового фронта, Цигломенское кладбище;обелиск "Воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов ", ул. Вычегодская, 19;памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, ул. Речников | 6 мая7 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая 8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая8 мая | Администрация территориального округа Майская горка Администрации городского округа "Город Архангельск";Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";Администрация Октябрьского территориального округа; Администрации городского округа "Город Архангельск";Администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";Администрация Северного территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";Администрация Маймаксанского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";Администрация территориального округа Майская горка Администрации городского округа "Город Архангельск";Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск";Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать церемонии возложения цветов:к стеле "Архангельск – город воинской славы";к памятному камню городам воинской славы;к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов";к памятнику "Детям войны";к Афгано-Чеченскому мемориалу "Площадь Памяти";к мемориальному камню в память об участниках специальной военной операции;к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову;к памятнику юнгам Северного флота | 7 мая10:00  | Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск";государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" |
|  | Организовать проведение торжественного концерта в ГБУК АО "Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова, посвященного празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 7 мая 17:00 | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" |
|  | Организовать проведение церемонии возложения цветов к мемориалу воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, умершим в госпиталях г. Архангельска в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на Вологодском кладбище | 7 мая10:30 | Прокуратура города Архангельска |
|  | Организовать проведение праздничных программ, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в территориальных округах города Архангельска  | 8 мая | Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение торжественного парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая 10:00 | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества"; |
|  | Организовать проведение церемонии возложения цветов к Монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на пл. Мира  | 9 мая10:00 | Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проезд исторической военной техники по улицам города Архангельска  | 9 мая 11:00 – 13:00 | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" |
|  | Организовать проведение концертных программ "Фронтовые бригады":на Красной пристани на наб. Северной Двины напротив дома № 95;в Петровском парке  | 9 мая10:00 – 12:0012:30 – 15:0014:00 – 18:00 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский дворец культуры";муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Исакогорско-Цигломенский культурный центр, муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система";муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Северный" |
|  | Организовать шествие колонны участников движения "Бессмертный полк" по наб. Северной Двины от Красной пристани до пл. Мира | 9 мая 12:00 – 13:00 | Агентство по делам молодежи Архангельской области  |
|  | Организовать проведение выставки исторической техники на ул. Карла Либкнехта от наб. Северной Двины до просп. Троицкого | 9 мая 13:00 – 20:30 | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества";муниципальное учреждение культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" |
|  | Организовать проведение концертных программ, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов у здания ГБУК АО "Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова" | 9 мая 15:00 – 22:00 | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества";муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр |
|  | Организовать трансляцию всероссийской минуты молчания у здания ГБУК АО "Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова";организовать трансляцию всероссийской минуты молчания на пл. Мира  | 9 мая 18:559 мая 18:55 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества"; |
|  | Организовать проведение праздничного салюта с баржи в акватории реки Северной Двины в районе Красной пристани. | 9 мая22:00 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| **3. Организационные мероприятия по подготовке и проведению церемоний возложения цветов** |
|  | Организовать работу по облагораживанию мемориалов и памятников, уборке прилегающих территорий и подъездных путей | 5 мая – 10 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа"Город Архангельск" |
|  | Обеспечить приобретение и доставку цветов к местам их возложений:к стеле "Архангельск – город воинской славы";к памятному камню городам воинской славы;к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов";к памятнику "Детям войны";к Афгано-Чеченскому мемориалу "Площадь Памяти";к мемориальному камню в память об участниках специальной военной операции;к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову;к памятнику юнгам Северного флота | 7 мая  | Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное учреждение городского округа"Город Архангельск" "Хозяйственная служба"государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" |
|  | Организовать работу по привлечению сотрудников частных охранных предприятий для охраны мемориалов и памятников  | 1,2, 8 и 9 мая  | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| 1. **Организационные мероприятия по подготовке и проведению Парада**
 |
|  | Обеспечить предоставление в УМВД России по городу Архангельску данных о руководителях торговых точек, учреждений, предприятий расположенных по маршруту движения Парада | 27 апреля | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск";управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать монтаж трибун на пл. Мира | 30 апреля | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" |
|  | Предоставить арочные металлодетекторы для обеспечения безопасности на период подготовки и проведения праздничных мероприятий | 5 – 9 мая  | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба";муниципальное учреждение культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
|  | Организовать оперативную уборку наб. Северной Двины и прилегающих территорий во время и после проведения торжественного Парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 и его репетиций  | 5, 6, 7 и 9 мая10:00 – 14:00 | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское Благоустройство";муниципальное казенное учреждение предприятие городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | Привести в надлежащее состояние парапеты на наб. Северной Двины, (очистка от граффити, мусора, грязи)  | 5, 6, 7, 8 и 9 мая | департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство" |
|  | Организовать установку и обеспечение работы биотуалета и общественного туалета на наб. Северной Двины в районе ул. Попова для людей, задействованных в организации и проведении Парада  | 5, 6, 7 и 9 мая08:00 – 14:00 | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство" |
|  | Проработать вопрос и приостановке деятельности объектов, расположенных в зоне проведения Парада и на прилегающих территориях на время проведения Парада и генеральной репетиции | 7 мая10:00 – 14:009 мая07:00 – 13:00 | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать доставку, арочных металлодетекторов и барьерных заграждений для ограждения прохода на территорию пл. Мира | 8 мая06:00 – 07:30 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр";департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать установку и подключение арочных металлодетекторов и барьерных заграждений для ограждения прохода на территорию пл. Мира | 8 мая06:00 – 07:30 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр";муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба";муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | Обеспечить драпировку вывесок торговых объектов на наб. Северной Двины в зоне проведения торжественного Парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на пл. Мира  | 9 мая | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать установку биотуалетов на наб. Северной Двины для зрителей  | 9 мая08:00 – 15:00 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
|  | Организовать демонтаж трибун на пл. Мира | 12 мая | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" |
| 1. **Организация и проведение патриотических и молодежных акций**
 |
|  | Организовать проведение патриотической акции "Георгиевская лента"  | 1 – 9 мая | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение патриотической акции "Победа" на наб. Северной Двины в районе стелы "Архангельск – город воинской славы" | 7 мая 20:00-22:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение патриотической акции "Река Памяти" на наб. Северной Двины | 8 мая 21:00-21:30 | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества";региональное отделение Российского военно-исторического общества по Архангельской области |
|  | Организовать проведение акции "Киноальманах "Звезда Победы"на пл. Мира | 9 мая13:30 – 15:0017:00 – 20:00 | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" |
|  | Организовать проведение патриотической акции "Вальс Победы" у Монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны1941 – 1945 годов на пл. Мира  | 9 мая16:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение патриотической акции "Песни Победы" на пл. Мира | 9 мая15:00  | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение патриотической акции "Оберег с Родины: слова, которые хранят" на пл. Мира | 9 мая15:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение патриотической акции "Рекорд Победы" на пл. Мира | 9 мая15:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение патриотической акции "Историческая игра "Фронтовая Башня" на пл. Мира | 9 мая 15:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Информационно-рекламная работа**
 |
|  | Организовать информационное сопровождение подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Апрель – май | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск"  |
|  | Обеспечить опубликование графика движения общественного транспорта в зоне проведения общегородских праздничных мероприятий | 27 апреля | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечить информирование населения о перекрытиях движения автотранспортных средств в зоне проведения общегородских праздничных мероприятий | 27 апреля | Пресс-служба Администрации городского округа"Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечить трансляцию видеороликов о Дне Победы в общественном транспорте | 27 апреля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| 1. **Работа по благоустройству и праздничному оформлению города**
 |
|  | Организовать художественное оформление площади перед зданием Администрации городского округа "Город Архангельск",пл. Мира, ул. Воскресенской, наб. Северной Двины  | 30 апреля | Администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск";муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
|  | Организовать праздничное оформление территориальных округов города Архангельска | 28 апреля | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать проведение мероприятий по благоустройству:мест проведения праздничных мероприятий в территориальных округах, улиц и площадей к ним прилегающихвоинских захоронений, территорий у памятников и обелисков погибшим воинам;  | 5 мая 6 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск |
|  | Организовать проведение работ по очистке звезды Монумента Победы | 5 и 8 мая до 08:30 | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать оперативную уборку мест проведения праздничных мероприятий, установку дополнительных мусорных контейнеров  | 1 – 10 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Обеспечение безопасности во время подготовки и проведения мероприятий,**

**посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов** |
| 8.1 | Оказать содействие в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий | Май  | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| 8.2 | Обеспечить сохранность памятников и мемориалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | 1, 2, 8 и 9 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 8.3 | Организовать услуги по охране мест проведения культурно-массовых мероприятий, памятников  | 1, 2, 8, 9 мая  | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| 8.4 | Обеспечить установку противотаранной техники в местах проведения праздничных мероприятий в целях обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности населения в местах проведения мероприятий (с возможностью обеспечения проезда служебного транспорта в случае необходимости)  | 5 – 9 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
| 8.5 | Организовать привлечение народных дружин и волонтерских организаций к обеспечению общественного порядка в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 8.6 | Организовать привлечение сотрудников МЧС России по Архангельской области к действиям по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (происшествий) в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая  | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к постановлению Администрациигородского округа"Город Архангельск"от 30 апреля 2025 г. № 738 |

**ПЛАН**

**план основных мероприятий, посвященных празднованию в 2025 году в городе Архангельске**

**80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов**

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общегородские мероприятия |
|  | Большой праздничный концерт для ветеранов, тружеников тыла и семей участников СВО, посвященный празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 6 мая, 17:00 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ"),г. Архангельск, проезд Приорова Н.Н., д. 2 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск""Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ") |
|  | Патриотическая акция "Река Памяти" | 8 мая, 21:00 – 21:30 | На наб. Северной Двины от ул. Воскресенской до ул. Логинова | Государственное казенное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" (далее – ГКУК "ДНТ");региональное отделение Российского военно-исторического общества по Архангельской области |
|  | Торжественный парад, посвященный80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая ,10:00 | г. Архангельск, пл. Мира | ГКУК "ДНТ" |
|  | Организовать проезд исторической военной техники по улицам города Архангельска  | 9 мая, 11:00 – 13:00 | Улицы г. Архангельска | ГКУК "ДНТ" |
|  | Концертная программа "Фронтовые бригады" | 9 мая, 10:00 – 12:00 | г. Архангельск, Красная пристань | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск""Ломоносовский дворец культуры" (далее – МУК "Ломоносовский ДК") |
|  | Концертная программа "Фронтовые бригады" | 9 мая, 12:30 – 15:00 | г. Архангельск, на наб. Северной Двины напротив дома № 95 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск""Исакогорско-Цигломенский культурный центр" (далее – МУК "ИЦКЦ") |
|  | Концертная программа "Фронтовые бригады" | 9 мая, 14:00 – 18:00 | г. Архангельск, Петровский парк | муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск""Культурный центр "Северный" (далее – МУК КЦ "Северный") |
|  | Шествие колонны участников движения "Бессмертный полк"  | 9 мая, 12:00 – 13:00 | г. Архангельск, наб. Северной Двины от Красной пристани до пл. Мира | Агентство по делам молодежи Архангельской области |
|  | Выставка исторической техники  | 9 мая, 13:00 – 20:30 | г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта от наб. Северной Двины до просп. Троицкого | ГКУК "ДНТ", МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Концертные программы, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  | 9 мая , 15:00 – 22:00 | г. Архангельск, у здания ГБУК АО "Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова" | ГКУК "ДНТ", МУК "АГКЦ" |
|  | Трансляция всероссийской минуты молчания  | 9 мая, 18:55 | г. Архангельск, у здания ГБУК АО "Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова" | МУК "АГКЦ" |
|  | Праздничный салют  | 9 мая, 22:00 | акватория реки Северной Двины в районе Красной пристани | ГКУК "ДНТ" |
|  | Акция "Киноальманах "Звезда Победы" | 9 мая, 13:30 – 15:00,17:00 – 20:00 | г. Архангельск, пл. Мира | ГКУК "ДНТ" |
|  | Молодежные патриотические акции: "Вальс Победы", "Песни Победы", "Оберег с Родины: слова, которые хранят", "Рекорд Победы", "Историческая игра "Фронтовая Башня" | 9 мая, 15:00 – 17:00 | г. Архангельск, пл. Мира | Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Октябрьский и Ломоносовский территориальные округа |
|  | Концерт "А душа как песня" | 1 мая, 12:00 – 13:20,3 мая, 17:00 – 18:20 | МУК "АГКЦ", г. Архангельск,проезд Приорова Н.Н., д. 2 | МУК "АГКЦ" |
|  | Хореографическое представление "Наши дети о Великой Победе" | 2 мая, 15:00 – 16:30 | МУК "АГКЦ", г. Архангельск,проезд Приорова Н.Н., д. 2 | МУК "АГКЦ" |
|  | Вокально-хоровой концерт "Песни войны" | 4 мая, 16:00 – 17:30 | МУК "АГКЦ", г. Архангельск,проезд Приорова Н.Н., д. 2 | МУК "АГКЦ" |
|  | Театрализованное представление "Звонок сквозь время» эстрадно-театральной студии "Ананас" | 6 мая, 12:00 –13:30 | МУК "АГКЦ", г. Архангельск,проезд Приорова Н.Н., д. 2 | МУК "АГКЦ" |
|  | Военная драма по пьесе Алексея Дударева "Не покидай меня…" театральной студии "Премьера" | 8 мая, 18:30 – 20:30 | МУК "АГКЦ", г. Архангельск,проезд Приорова Н.Н., д. 2 | МУК "АГКЦ" |
|  | Театрализованное представление "Почти правдивая история" | 3 мая**,** 12:00 – 13:00 | филиал "Поморская АРТель" МУК "АГКЦ",г. Архангельск, просп. Чумбарова-Лучинского, д. 15 | МУК "АГКЦ" |
|  | Праздничная концертная программа "На привале в час затишья" | 9 мая, 12:15 – 13:15 | филиал "Поморская АРТель" МУК "АГКЦ",г. Архангельск, просп. Чумбарова-Лучинского, д. 15 | МУК "АГКЦ" |
| Соломбальский территориальный округ |
|  | Концерт во дворе "Архангельск поет о Победе" | 1 мая, 12:00 | Дворовая территория по адресу: г. Архангельск,ул. Полярная, д. 17 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск""Культурный центр "Соломбала-Арт" (далее – МУК КЦ "Соломбала-Арт") |
|  | Концерт во дворе "Архангельск поет о Победе" | 1 мая, 15:00 | Дворовая территория по адресу: г. Архангельск,ул. Краснофлотская, д. 5 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Концерт во дворе "Архангельск поет о Победе" | 1 мая, 16:30 | Дворовая территория по адресу: г. Архангельск,ул. Маяковского, д. 27 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Концерт во дворе "Архангельск поет о Победе" | 1 мая, 18:00 | Дворовая территория по адресу: г. Архангельск,пл. Терехина | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Конкурсный концерт Х Народного фестиваля "Архангельск поет о Победе" | 26 апреля, 16:00 | МУК КЦ "Соломбала-Арт", г. Архангельск,просп. Никольский, д. 29 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Конкурсный концерт Х Народного фестиваля "Архангельск поет о Победе" | 27 апреля, 12:00, 16:00 | МУК КЦ "Соломбала-Арт", г. Архангельск,просп. Никольский, д. 29 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Музыкально-литературная гостиная "О героях былых времен" | 29 апреля, 18:00 | МУК КЦ "Соломбала-Арт", г. Архангельск,просп. Никольский, д. 29 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Гала-концерт X народного фестиваля "Архангельск поет о Победе" | 4 мая, 14:00 | МУК КЦ "Соломбала-Арт", просп. Никольский, д. 29 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Праздничный вечер отдыха с участием городского духового оркестра им. В. Васильева "Майский вальс" | 4 мая, 19:00 | МУК КЦ "Соломбала-Арт", г. Архангельск,просп. Никольский, д. 29 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Народное гуляние с полевой кухней "Над миром вновь ликует светлый май" | 8 мая, 12:00 | МУК КЦ "Соломбала-Арт", г. Архангельск,просп. Никольский, д. 29 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
| Маймаксанский территориальный округ |
|  | Открытый фестиваль среди учащихся образовательных учреждений **"**Поклонимся великим тем годам! " | 1 мая, 14:00 | Филиал "Маймакса" МУК КЦ "Соломбала-Арт",г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 1 корп. 1 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Концертная программа "Май. Весна. Победа"  | 3 мая, 12:00 – 13:00 | г. Архангельск, поселок Лесозавода № 21,пересечение ул. Баумана и ул. Маймаксанской  | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Концерт Заслуженной артистки Российской Федерации Аллы Сумароковой, посвященный Юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 8 мая, 15:00-16:00 | Филиал "Маймакса" МУК КЦ "Соломбала-Арт",г. Архангельск,ул. Лесотехническая, д. 1 корп. 1 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Вечер отдыха для ветеранов "Победный май" | 5 мая, 15:00 | Филиал "Бревенник" МУК КЦ "Соломбала-Арт",г. Архангельск, ул. Емецкая, д. 19 корп. 2 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Концерт "Пойте, гордитесь и помните" | 8 мая, 12:00 – 13:00 | Филиал "Бревенник" МУК КЦ "Соломбала-Арт",г. Архангельск, ул. Емецкая, д. 19 корп. 2 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Концерт во дворе "Нам нужна одна Победа" | 5 мая, 11:00 | Дворовая территория по адресу: г. Архангельск,ул. Буденного, д. 5, корп. 1 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Концерт во дворе "Нам нужна одна Победа" | 5 мая, 12:00 | Дворовая территория по адресу: г. Архангельск, ул. Победы, д. 35 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Концерт во дворе "Нам нужна одна Победа" | 6 мая, 11:00 | Дворовая территория по адресу: г. Архангельск, ул. Победы, д. 116, корп. 2 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Концерт во дворе "Нам нужна одна Победа" | 6 мая, 12:00 | Дворовая территория по адресу: г. Архангельск, ул. Капитана Хромцова, д.3, корп. 1 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
|  | Концерт во дворе "Нам нужна одна Победа" | 7 мая, 14:00 | Дворовая территория по адресу: г. Архангельск, ул. Мудьюгская, д. 25 | МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
| Северный территориальный округ |
|  | Праздничный вечер для ветеранов, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, "Вальс Победы!" | 5 мая, 14:00-17:00 | МУК КЦ "Северный"г. Архангельск,ул. Кировская, 27 | МУК КЦ "Северный" |
|  | Народное гуляние и праздничный концерт, посвященный 80-ой годовщине Победы Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 8 мая, 12:00 – 14:00 | площадь перед зданием МУК КЦ "Северный",г. Архангельск,ул. Кировская, д. 27 | МУК КЦ "Северный" |
|  | Сольный концерт вокальной студии "Доминика" "Гордимся Победой, верим в Победу!" | 11 мая, 14:00 – 15:00 | МУК КЦ "Северный",г. Архангельск,ул. Кировская, д. 27 | МУК КЦ "Северный" |
| Территориальный округ Майская Горка |
|  | Концерт "Нам нужна одна Победа" | 6 мая, 11:00 – 12:00  | Филиал "Луч", муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск""Ломоносовский дворец культуры", г. Архангельск,ул. Первомайская, 3 | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Концерт "Нам нужна одна Победа" | 7 мая, 11:00 – 12:00 | Филиал "Краснофлотский"МУК "Ломоносовский ДК"г. Архангельск,ул. Дружбы 29 | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Акция с раздачей георгиевских лент "Моя страна. Моя Победа" | 7 мая, 16:00 – 17:00 | г. Архангельск, о. Краснофлотский | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Концертная программа "Фронтовая бригада" | 5 мая, 11:30-12:30 | дворовая территория у дома по адресу: г. Архангельск,ул. Стрелковая, д. 22  | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Концертная программа "Фронтовая бригада" | 5 мая, 14:00 – 15:00 | дворовая территория у дома по адресу: г. Архангельск, ул. Дачная, д. 57  | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Торжественное мероприятие с возложением цветов "Мы наследники ВеликойПобеды" | 6 мая, 10:00 – 10:30 | г. Архангельск, ул. Галушина, д. 9, мемориальная доска памяти Героя Советского Союза П.И. Галушина | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Акция с раздачей георгиевских лент "Моя страна. Моя Победа" | 6 мая, 16:00 – 17:00 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 42,Парк Майский | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Торжественное мероприятие с возложением цветов "Мы наследники Великой Победы" | 7 мая, 10:00 – 10:30 | г. Архангельск, о. Краснофлотский, ул. Дружбы,обелиск памяти жителям Краснофлотского острова, павшим в боях за освобождение Родины | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Концерт "Нам нужна одна Победа" | 8 мая, 11:00 – 12:00 | Филиал "Космос"МУК "Ломоносовский ДК",г. Архангельск,просп. Ленинградский, д. 165, корп. 2 | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Торжественное мероприятие с возложением цветов "Мы наследники Великой Победы" | 8 мая, 10:00 – 10:30 | г. Архангельск,просп. Ленинградский, д. 163, обелиск погибшим лесопильщикам третьего лесозавода в годы Великой Отечественной войны | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Акция с раздачей георгиевских лент "Моя страна. Моя Победа" | 8 мая, 16:00-17:00 | г. Архангельск,просп. Ленинградский,Парк им. В.И. Ленина,3 ЛДК | МУК "Ломоносовский ДК" |
| Территориальный округ Варавино – Фактория |
|  | Демонстрация короткометражных фильмов "Сашка. Дневник солдата", "Увидимся на чистой поляне", посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 6 мая, 14:00 – 15:40 | МУК "Ломоносовский ДК",г. Архангельск,ул. Никитова, д. 1 | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Концерт "Звенит Победой май цветущий", посвящённый празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 8 мая, 13:00 – 14:30  | МУК "Ломоносовский ДК",г. Архангельск,ул. Никитова, д. 1 | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Концерт "Звенит Победой май цветущий", посвящённый празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 7 мая, 18:00 – 19:00 | г. Архангельск, пос. Силикатный, ул. Силикатчиков, д. 3, корп. 1 | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Церемония возложения цветов "Журавли над Россией" | 8 мая, 10:00 – 11:00  | г. Архангельск,Обелиск погибшим лесопильщикам 2 лесозавода | МУК "Ломоносовский ДК" |
|  | Церемония возложения цветов "Журавли над Россией" | 8 мая, 12:00 – 13:00 | Памятная Стела, посвященная всем павшим в Великой Отечественной войне, г. Архангельск,ул. Никитова, д.1 | МУК "Ломоносовский ДК" |
| Исакогорский и Цигломенский территориальные округа |
|  | Концерт заслуженной артистки Российской Федерации Аллы Сумароковой, посвященный Юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов "Нам нужна одна Победа" | 7 мая, 13:00 – 14:00 | МУК "ИЦКЦ",г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 2 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Вечер отдыха для ветеранов Цигломенского округа "Встретимся, вспомним, споем" | 7 мая, 14:00 -18:00 | МУК "ИЦКЦ",г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 2 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Праздничный концерт "Победа за нами" | 10 мая 13:00 – 14:00 | МУК "ИЦКЦ", г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 2 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Вечер отдыха для ветеранов Исакогорского округа "Мелодии Победы" | 7 мая 15:00 – 18:00 | Филиал "Исакогорский" МУК ИЦКЦ, г. Архангельск, ул. Клепача, 9 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Праздничный вечер для ветеранов войны и тружеников тыла железнодорожного узла станции Исакогорка "Мелодии Победы" | 8 мая,11:00 – 13:00 | Филиал "Исакогорский" МУК ИЦКЦ, г. Архангельск, ул. Клепача, 9 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Праздничный концерт "Победная весна" | 8 мая, 15:00 – 16:00 | Филиал "Исакогорский" МУК ИЦКЦ, г. Архангельск, ул. Клепача, 9 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Концерт заслуженной артистки Российской Федерации Аллы Сумароковой, посвященный Юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов "Нам нужна одна Победа" | 6 мая, 14:00 – 15:00 | Филиал "Бакарица" МУК ИЦКЦ, г. Архангельск,ул. Нахимова, д. 15 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Вечер отдыха для ветеранов Исакогорского округа "У фронтовой землянки…" | 6 мая, 15:00 – 19:00 | Филиал "Бакарица" МУК ИЦКЦ, г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 15 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Концерт "Помнить, чтобы жить" | 7 мая, 14:30 – 15:15 | Филиал "Бакарица" МУК ИЦКЦ, г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 15 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Праздничный концерт "Май Победы" | 10 мая, 13:00 – 14:00 | Филиал "Бакарица" МУК ИЦКЦ, г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 15 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Выступления концертной бригады "Поем о войне" | 4 мая, 10:00 | г. Архангельск, ул. Кирпичный завод, д. 25 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Выступления концертной бригады "Поем о войне" | 4 мая, 10:40 | г. Архангельск, ул. Пустошного, д. 68 площадка во дворе | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Выступления концертной бригады "Поем о войне" | 4 мая, 11:30 | г. Архангельск, ул. Зеленец, 25 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Выступления концертной бригады "Поем о войне" | 4 мая**,** 12:20 | г. Архангельск, ул. Зеленый бор, 2-я линия, д. 11 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Выступления концертной бригады "Поем о войне" | 4 мая, 13:20 | г. Архангельск, п. Турдеевск, остановка | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Выступления концертной бригады "Поем о войне" | 4 мая, 15:00 | г. Архангельск, Лесная речка, ул. Лахтинское шоссе, 23 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Выступления концертной бригады "Поем о войне" | 4 мая, 15:50 | г. Архангельск, Исакогорка, ул. Локомотивная, д. 26 | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Выступления концертной бригады "Поем о войне" | 4 мая, 16:40 | г. Архангельск, ул. Речников, д. 46  | МУК "ИЦКЦ" |
|  | Выступления концертной бригады "Поем о войне" | 4 мая, 17:30 | г. Архангельск, ул. Рейдовая, д.7 (площадка во дворе) | МУК "ИЦКЦ" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_