УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации городского округа

"Город Архангельск"

от 18 июня 2024 г. № 976

ПЛАН

по подготовке и проведению мероприятия "Белый июнь. Выпускной" (речная прогулка по Северной Двине)   
в 2024 году

| №  п/п | Мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия | | | |
|  | Рабочие заседания по подготовке и проведению мероприятия "Белый июнь. Выпускной" (речная прогулка по Северной Двине) в 2024 году (далее – мероприятие) | Июнь | Заместитель Главы городского округа "Город Архангельск"  по социальным вопросам |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения мероприятий | Июнь | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. Благоустройство места проведения мероприятия | | | |
|  | Обеспечение оперативной уборки территории во время и после проведения мероприятия,  установка дополнительных контейнеров для мусора | В период подготовки и проведения мероприятия | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город";  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. Организация мероприятия | | | |
|  | Формирование списка участников мероприятия – выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении департамента образования Администрации города Архангельска,  и сопровождающих лиц:  30.06.2024 в 20 часов (два теплохода);  30.06.2024 в 21 часов 30 минут (два теплохода) | Июнь | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Предоставление списков участников мероприятия – выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении департамента образования Администрации города Архангельска, сопровождающих лиц в УМВД России по городу Архангельску, в Архангельский речной порт | Июнь | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение проведения инструктажа с участниками теплоходной прогулки (выпускниками, родителями, педагогическими работниками) | Июнь | Образовательные организации |
|  | Разработка макета пригласительного билета на мероприятие | Июнь | МБУ ДО "ЦДОД "Контакт" |
|  | Тираж пригласительного билета на мероприятие | Июнь | МУК "АГКЦ" |
|  | Организация теплоходной прогулки в соответствии  с действующим законодательством | Июнь | АО "Архангельский речной порт";  заместитель Главы городского округа "Город Архангельск"  по социальным вопросам |
| 1. Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан | | | |
|  | Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на причальной линии причалов Речного вокзала г. Архангельск № 7 – 9, включая пропускной режим и досмотровые мероприятия | 30.06.2024 | Архангельский ЛО МВД России на транспорте |
|  | Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на теплоходах во время речной прогулки по Северной Двине | 30.06.2024 | Архангельский ЛО МВД России на транспорте |
|  | Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на прилегающей к Речному вокзалу г. Архангельск территории | 30.06.2024 | УМВД России по г. Архангельску |
|  | Доставка и установка барьерных ограждений, металлорамок в местах проведения мероприятия в целях обеспечения антитеррористической защищенности  и безопасности населения | 30.06.2024 | Муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск";  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение медицинского сопровождения во время речной прогулки по Северной Двине | 30.06.2024 | ГБУК АО "Поморская филармония";  министерство здравоохранения Архангельской области |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_