Приложение

к распоряжению Главы

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 01.04.2020 № 1167р

**ОТЧЕТ**

**об исполнении национального проекта "Демография"**

**по состоянию на "02" ноября 2020 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Отчет\* |
| Наименование федерального проекта "Спорт – норма жизни" | |
|  | Муниципальный контракт на поставку и монтаж физкультурно-спортивного комплекса открытого типа (комплекта спортивно-технологического оборудования) от 31.07.2020 № б/н заключен с ООО "МАГНУМ".  Цена контракта 24 331 847,70 руб.  Дата окончания выполнения работ: 19.09.2020  Ход выполнения работ на объекте: подготовка основания под устройство ФОКОТ – 99%, ведется приемка работ по подготовке основания, поставка оборудования выполнена частично.  Общее отставание от календарного графика - контракт в срок не исполнен, поставка оборудования в полном объеме не выполнена.  Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания  от графика: рассмотрение вопроса о заключении дополнительного соглашения о продлении срока поставки оборудования, о частичной поставке оборудования (по инициативе подрядной организации)  Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены  все возможные меры): применены все возможные меры.  Иные муниципальные контракты:  муниципальный контракт на поставку блок-контейнеров (раздевалок)  от 08.09.2020 № б/н заключен с ИП Анисимов.  Цена контракта 842 344,99 руб.  Дата окончания выполнения работ: 30.09.2020.  Ход выполнения работ: контракт в срок не исполнен, планируемая поставка.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Сводная бюджетная роспись на 2020 год, тыс. руб. | | | | Кассовый расход  на 2020, тыс. руб. | | | Процент исполнения  (п. 5/ п. 1\*100%) | | Всего | ФБ | ОБ | ГБ | всего | в т. ч. | | | внешнее софинан-сирование | за счет своих средств | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 25 767,88 | 25 000 | 510,2 | 257,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |

\* в случае если мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности отраслевого (функционального) органа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" без заключения муниципального контракта, информация об исполнении мероприятия представляется в свободной форме.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_