**По реализации национального проекта**

**25.12.2020**

Национальный проект "Демография"

Объект "Детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска"

Подрядная организация ООО "СМУ №1".

Место расположения: территориальный округ Майская Горка, земельный участок с кадастровым номером 29:22:060401:2713

Идентификационный код закупки:

183290128442529010100100490010000414

Краткая характеристика объекта:

Площадь застройки 2 059,38 кв.м, площадь здания 3 499,37 кв.м, строительный объем 18 275,01 куб.м.

На первом этаже здания расположены 6 групповых ячеек для детей ясельного возраста. На втором этаже располагаются групповые ячейки для детей дошкольного возраста: 2 ячейки – для старшей группы, 2 ячейки – для подготовительной группы, 2 ячейки – для средней группы. Предусмотрено размещение музыкального и гимнастического залов. На этаже предусмотрены служебно-бытовые помещения. В состав служебно-бытовых помещений входят: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты специалистов, бухгалтерия, хоз. кладовая, туалет для персонала, комната уборочного инвентаря.

Ход работ на объекте по состоянию на 25.12.2020:

Завершено: устройство свайного фундамента, возведение коробки здания, утепление и стяжка полов, монтаж металлоконструкций пожарных выходов, сети теплоснабжения, монтаж блочного теплового пункта, вентиляция.

Выполнено частично: кровельные работы, монтаж оконных блоков, инженерных сетей (водоснабжение, канализация, электрика), внутренняя отделка (штукатурные работы, шпаклевка, укладка керамической плитки, линолеума, устройство подвесных потолков), благоустройство, устройство вентилируемого фасада.

В настоящее время подрядчик выполняет отделочные работы – шпаклевку и покраску помещений, устройство подвесных потолков, укладку линолеума, установку комплектующих к дверным блокам, покраску стоек ограждения территории, устройство ограждений кровли и внутренних лестниц, электромонтажные работы, сборку теневых навесов, монтаж опор освещения. Объект подключен к системе теплоснабжения.

Кровля – 97%,

Вент. фасад – 97%,

Внутренний водопровод – 99%,

Внутренняя канализация – 99%,

Внутренняя электрика – 92%,

 Установка дверей: МДФ – 99%, противопожарные – 100%, витражные – 100%, входные – 100%.

Отделка:

штукатурные работы – 96%,

шпаклевка – 96%,

покраска – 90%,

Оконные блоки – 99%,

Укладка линолеума – 22%,

Подвесной потолок – 51%,

МАФ – 0%,

Асфальтирование тротуаров – 40%,

Асфальтирование проездов 1 слой – 100%,

Ограждение – 0%,

Газоны – 50%,

Благоустройство: брусчатка – 60%, бортовой камень дорожный – 100%, бортовой камень тротуарный – 100%,

Закупка оборудования (ДТС) – 100%.

Отставание от даты окончания выполнения работ по контракту составляет 25 недель.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |