**По реализации национального проекта**

**25.08.2020**

Национальный проект "Демография"

Объект "Детский сад на 280 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска"

Подрядная организация ООО "РК-Инвест". Строительство данного объекта планируется методом "под ключ" (проектирование, строительство, приобретение и монтаж оборудования, ввод объекта в эксплуатацию осуществляется одной организацией).

Идентификационный код закупки:

193290128442529010100101080010000000

Место расположения: территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:208

Краткая характеристика объекта:

Площадь застройки 2059,38 кв. м, площадь здания 3 499,37 кв. м, строительный объем 18 275,01 куб. м.

На первом этаже здания расположены 6 групповых ячеек для детей ясельного возраста. На втором этаже располагаются групповые ячейки для детей дошкольного возраста: 2 ячейки – для старшей группы, 2 ячейки – для подготовительной группы, 2 ячейки – для средней группы. Предусмотрено размещение музыкального и гимнастического залов. На этаже предусмотрены служебно-бытовые помещения. В состав служебно-бытовых помещений входят: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты специалистов, бухгалтерия, хоз. кладовая, туалет для персонала, комната уборочного инвентаря.

Ход работ на объекте по состоянию на 25.08.2020:

Свайные работы – 100%,

Подбетонка – 100%

Бетонирование ростверка – 100%

Фундаментные блоки – 100%

Монтаж плит на отм. 0,000; 3,300; 6,600 – 100%

Кирпичная кладка – 100%

Отопление по подвалу – 100%

Водопровод, канализация по подвалу – 100%

Отопление розлив чердак – 90%

Перегородки 1 эт. – 100%

Перегородки 2 эт. – 100%

Дренаж – 100%

Установка окон – 99 %

Электромонтажные работы внутренние – 88%

Штукатурные работы – 100%

Фасад (утеплитель, подсистема) – 85%

Кровля антисептирование пиломатериалов, сборка стропил – 95%

Кровля – черепица 80%

Песчаная отсыпка дорожного полотна выезд на ул. Воронина – 100%

Полы Пеноплекс – 100%

Теплый пол – 100%

Вентиляция – 82%

Канализация наружная – 100%

Теплотрасса сваи, ростверк, лотки – 100%

Наружное электроснабжение – 100%

Благоустройство:

Бортовой камень – 60%

Планировка – 85% 85

Заливка площадок бетоном 4 шт. из 13

Резиной 3 шт.

Отделка:

Штукатурка - 100%

Шпатлевка – 50%

Плитка стены - 60 %

Полы стяжка - 99 %

Сборка и установка малых архитектурных форм.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2020 год.





** **